（朝阳区民政局）朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事  第3项 | 继续完善就近精准居家养老服务体系，新建区域养老服务中心4个，新增养老家庭照护床位不少于300张，新建养老助餐点10个。 | 区民政局 | 1. 市、区民政领导每月召开区域养老服务中心筹建工作调度会，对拟建设的区域养老服务中心进行逐个点位调度督促。截至6月底，十八里店、平房两家区域养老服务中心完成市区联合验收。其余4家区域养老服务中心按照标准要求正在办理相关资质，同步装修建设（升级改造）进行中。 2. 市民政局于6月16日下午召开全国示范性老年友好型社区创建视频部署会（具体文件截至目前未下发）。会上要求各区展开动员部署工作，要求7月上旬组织完成创建社区申请推荐工作。根据市会议精神，朝阳区民政局对创建工作进行了再一次摸底，下发了《关于申请创建全国示范性老年友好型社区工作的通知》，要求每个街乡自愿推荐一个社区，截止6月20日，共计26个街乡的26个社区参与申报。区民政局拟于6月24日下午召开全国示范性老年友好型社区创建工作推进部署会。会上，对参加申报的单位明确下一步的工作重点及要求。7月上旬，区民政局组织专家对申报创建单位进行横向综合评估，结合评估情况，根据市下达的创建名额，确定向市里推荐的创建单位名单。   3、印发《关于督促落实养老家庭照护床位服务工作的通知》，提示各街乡加快推进床位建设，并加强服务质量监管，目前已申报床位800余张，目前已完成床位改造620张，正在陆续开展验收。 |