部门整体绩效评价报告

区档案馆、区志办

（2025年2月）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

根据《中共北京市朝阳区委办公室关于印发＜北京市朝阳区档案馆、北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（京朝办字〔2019〕50号），北京市朝阳区档案馆（简称区档案馆）是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当正处级，归口区委办公室管理。与北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室（简称区志办）合署办公，下设内设机构8个，分别为：办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科。主要职责是：

（1）收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（4）负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

（5）拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编（季刊）》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。

（6）组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

（7）组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

北京市朝阳区档案馆部门整体支出绩效目标是依据《中共北京市朝阳区委办公室关于印发＜北京市朝阳区档案馆、北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（京朝办字〔2019〕50号）确定的机构设置及主要职责，结合中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映区档案馆使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

目标设立主要从发挥职能作用、预算管理、绩效管理、防范风险四个方面出发，紧密围绕全区中心工作和重点任务，主动跟进档案形成归集、推进专题数据库建设，优化区档案馆新馆功能、合理规划库区资源，加强档案资源开发，提升利用效能，组织、指导开展编纂工作，及时总结研判、不断优化提升，制定和完善档案方志工作体制机制，积极发挥档案方志在全区工作中作用。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数3357.680898万元，其中，基本支出预算数1365.415738万元，项目支出预算数1992.265160万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3357.680898万元，其中，基本支出1365.415738万元，项目支出1992.265160万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年，区档案馆、区志办继续推进“两馆”融合建设，档案收集、管理、利用、信息化及志鉴体系建设等方面开展大量工作，均完成了各项任务指标。

1.两馆建设取得新突破

新馆智能管理系统全部完成，馆内全面实现可视化、智能化管理，极大提升了管理水平，节约人力物力。完成数字档案馆系统平台（一期）（局域网档案管理服务平台建设）项目建设，顺利通过终验，投入使用。对馆藏19.9万卷件，450余万页重要纸质档案开展数字化加工，目录著录48万余条。开展档案整理清查，全年完成56个全宗，3.93万卷，11.04万件，316.41万页档案复查。

2. 宣传展览活动全面焕新

以“筑梦现代化 奋斗兰台人”为主题开展2024年国际档案日系列宣传活动，在6月7日成功举办国际档案日朝阳区档案馆主场活动，举行了档案捐赠、第九届“兰台杯·朝阳符号”——新时代的朝阳摄影征集大赛颁奖、“封印时间胶囊 致未来的我们”——朝阳2035“时间胶囊”等3项活动，充分调动和发挥朝阳群众的重要作用，全面留存、记录朝阳发展历程；全年与区融媒体中心联合制作《档案里的朝阳》区情区史系列视频12期，截至2024年11月底，已累计播出19期，点击量超130万次。先后荣获“学习强国”北京学习平台区级融媒体中心优秀作品季度赛三等奖、2023年度北京市优秀广播电视节目新闻节目类一档纪录片优秀作品（新闻节目类共38件入选，一档作品共6件，《档案里的朝阳》为唯一入选纪录片）、第33届（2023年度）北京新闻奖二等奖；举办了“丹凤朝阳 成长与跨越——朝阳区区情区史展”“永不竣工的工程——‘宜商’朝阳建设成就展”“新华社记者镜头中的朝阳专题展”“‘兰台杯·朝阳符号’——摄影征集大赛历届一等奖作品展”“观朝鉴往 方寸万象——区档案馆馆藏珍贵档案展”“前进中的朝阳档案方志事业专题展”等6大专题展览，以大量的档案文献、数据、照片、实物等全方位展现朝阳区经济社会各项事业的发展建设历程，累计接待团体参观学习60余批次、3000余人次。新华社首次对国际档案日系列宣传活动情况进行全面报道，4天浏览量超百万。

3.档案安全管理水平不断提升

推进新馆库区建设，完善库区基本设施建设，新建一间档案库房，安装密集架等档案装具及库区管理设备。改造已启用的16间库房的摄像头点位，增加24个摄像头，调整25个摄像头点位。开展库房环境监测系统建设，配备环境监测设备及配件，提高库房环境数据分析统计效率。严格落实每日库区“三检”，深入开展日常、专项、重要节点、极端天气检查，及时检查调控库房温湿度，总结完善库区安全管理机制，加强档案保护，确保档案安全。

4.档案资源建设取得新成效

对区政法委、区房管局等45家单位进行进馆前档案整理指导和检查，对798管委会、金盏金融管委会、温榆河管委会、老龄办4家全宗截止单位开展针对性进馆档案整理培训及答疑，接收51家单位139073件、62062卷档案进馆。以“聆听历史念白 共谱盛世华章”为主题开展2024年“口述朝阳”工作，选取“两代表一委员”、先进人物，完成11名口述人采访，形成10部“口述朝阳”系列视频及1部口述朝阳访谈集锦视频。

5.有效推进地方志、年鉴工作

建成方志文化展示书墙，摆放书籍3500余册，更好地展示、展现方志成果。顺利完成《北京朝阳年鉴（2023）》印刷和发放工作，全书140余万字，完成《北京朝阳年鉴（2024）》出版工作。撰写《朝阳区小康志编纂方案》，制定篇目大纲及分工并下发至各供稿单位，先后召开调度会、篇目专家论证会、工作启动部署会和业务培训会等。完成资料收集、整理和长编撰写等工作，12月形成初稿。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理制度建设较健全。涉及政府采购的项目，按要求提前单独申报年度预算，纳入财政一体化系统管理，未提前申报的不予批准开展。各项目严格履行立项申报、在线采购、签订合同、验收等程序，对于技术标准较为复杂的政府采购项目，要求同时进行比选，选择资质最优、服务内容最全面的供应商，5万元以上项目均经馆务会审议通过。做到了预算与实际采购业务相符、程序符合要求。

2.资金使用合规性和安全性

执行《政府会计准则》，按照《会计基础工作规范》的要求设置工作岗位，配备人员，实行不相容岗位分离机制或开展专项审计；按照《中华人民共和国会计法》和《政府会计准则》的规定建立会计账册，进行会计核算。

依据本单位对各项财务收支活动的审批程序和审批权限进行了规范。财务制度建设较为完善。在实际执行中，能够按照规定的支出报销流程及审批权限办理支出事项。

3.会计基础信息完善性

严格遵守《中华人民共和国会计法》根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合规定。依法建立会计账册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记账凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合规定。根据登记完整、核对无误的会计账薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向上级财政部门报送，并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

严格按照《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，定期整理、立卷、归档。

（二）资产管理

资产管理情况较好。货币资金日常管理方面，能够按规定进行财务收支审核，货币资金管理基本符合规定；固定资产管理方面，各科室对固定资产使用管理工作情况较好；无形资产管理方面，无形资产卡片建立和登记完整、核算严谨做到了账实相符，管理工作完成较好。

（三）绩效管理

在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、结果应用纳入预算管理全过程，建立规范、科学、高效的预算管理体系，提高了财政资金使用效益。各科室以半年为节点，提交项目完成进度，资金使用进度。

（四）结转结余率

2024年度结转结余率为0，主要原因：根据收付实现制以及过紧日子的要求，区县自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

（五）部门预决算差异率

2024年年初预算数为3278.491697万元，决算数为3357.680898，差额为79.189201万元，部门预决算差异率为2.36%，部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度朝阳区档案馆整体支出绩效评价综合得分99分，具体情况见下表。

部门整体绩效得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 20 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 60 |
| 预算管理情况 | 20 | 19 |
| 综合得分 | 100 | 99 |

（二）存在的问题及原因分析

财务管理制度还需进一步细化完善。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）强化项目预算意识

牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，践行机关过紧日子的要求，坚持精打细算、把钱花在刀刃上，开展新增项目的事前绩效评估，加强项目预算的科学性、合理性、可操作性。

（二）建立绩效跟踪监控管理机制

为保证预算顺利完成，我馆正逐步建立绩效跟踪监控管理机制。注重对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位。每月对重点预算项目执行情况和建设情况进行抽查了解，加大绩效监控力度，定期通报项目执行进度情况。进行年中项目支出进度督察，责任部门按项目的工作节点，向财务报送相关进度情况和材料。未按期报送或报送不充分的，或在执行中、执行后发现相关问题的，由办公室限期催办、整改。经两次催办仍未按期、按要求执行到位的，由办公室报主要领导，决定是否提请馆务会审议。

（三）加强年底重点检查

针对薄弱环节找差距、抓整改、重检查。年终对各项目资金使用管理情况进行项目核查分析对比，加强了绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力推动各项工作落实。

北京市朝阳区档案馆

北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室

2025年2月12日