北京市朝阳区档案馆

国际档案日宣传活动项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

国家档案局、北京市委办公厅（北京市档案局）每年印发关于开展国际档案日系列宣传活动的通知，部署活动主题、时间安排、活动内容，明确相关要求，要求全国、全市档案系统开展此项工作。2024年，国家档案局印发通知，明确本年度国际档案日系列宣传活动主题为“筑梦现代化  奋斗兰台人”，北京市档案局、朝阳区档案局也分别下发通知细化各项工作部署。

2．主要内容及实施情况

2024年6月7日至14日国际档案日集中宣传周期间，朝阳区档案馆作为主会场，以“筑梦现代化 奋斗兰台人”为主题开展了一系列特色鲜明、亮点纷呈、成效显著、反响热烈的宣传活动，取得了良好的社会效果。6月7日，朝阳区档案馆国际档案日主会场活动中，共举行了档案捐赠、第九届“兰台杯•朝阳符号”——新时代的朝阳摄影征集大赛颁奖、“封印时间胶囊 致未来的我们”——朝阳2035“时间胶囊”3项活动，充分调动和发挥朝阳群众的重要作用，全面留存、记录朝阳发展历程。著名建筑师、当代艺术家程大鹏向区档案馆捐赠个人收藏的见证新中国电子工业诞生和发展的华北无线电联合厂（国营718厂）使用过的东德卡尔蔡司工具显微镜等精密仪器，填补了区档案馆五大工业基地档案中电子工业基地实物档案空白。区政协副主席李靓为程大鹏颁发了捐赠证书。著名书画家魏斗向区档案馆捐赠时间横跨20世纪50年代至现今家庭档案170余件，部分档案的连续性、珍贵性让人能够直观的从“小家”的变化中感受到国家和时代的发展变迁。特别是其母亲参加历次选举活动的选民证，成为朝阳发展全过程人民民主实践的直接见证。区人大副主任许嘉宁为魏斗颁发了捐赠证书。与区直机关工委和区融媒体中心联合举办的第九届“兰台杯•朝阳符号”——新时代的朝阳摄影征集大赛共收到131名摄影爱好者投稿，1171张参赛作品从不同视角展现了新时代朝阳发展变化和朝阳群众精神风貌。最终评选出一等奖3名、二等奖8名、三等奖18名、优秀奖50名、优秀组织奖3名。活动现场举行了颁奖仪式，北京市档案馆副馆长王海燕为三位一等奖获奖者颁奖，区直机关工委常务副书记胡建东、区融媒体中心主任梁雪琴、区宣传文化中心党组副书记任艳华为三名优秀组织奖获奖代表颁奖。与区委教工委（区教委）、区科协、区文联联合举办“封印时间胶囊 致未来的我们”——朝阳2035“时间胶囊”活动，邀请全区科技工作者、书画家、中小学生以文字、书画等形式创作作品，抒写祝愿和期待，展望2035年朝阳的美好未来。现场邀请技工作者中科院陈宝钦教授，书画家李景源女士、魏海彬先生讲述“时间胶囊”作品的创作故事，区委宣传部副部长、区文明办主任段成钢，区教委副主任胡小亮，区文联副主席白静为三位嘉宾颁发了作品收藏证书。区档案局局长、区档案馆馆长叶建宁，区科协主席冯守华共同启动“时光隧道”，封存“时间胶囊”，并相约在2035年的国际档案日开启。

2024年5月至6月，以宣传区情区貌为主、兼顾实用为原则，精选“兰台杯·朝阳符号”摄影征集大赛和“翰墨颂朝阳”主体征集活动中的优秀作品，制作“朝阳记忆”系列宣传品，包括笔记本、纸书签、文件板夹、手机支架、信笺、手提袋等多形式。在国际档案日系列宣传活动期间发放，以及在日常与各地区、各单位的工作交流学习中使用。不断拓宽“朝阳记忆”工程展示渠道，扩大档案文化影响力，进一步发挥档案记录历史、传承文化的作用。

3．资金投入和使用情况

共投入资金24.985万元，其中，15万元用于主会场现场活动仪式策划执行，9.985万元用于设计制作“朝阳记忆”宣传品，均于2024年6月底前执行完毕。

（二）项目绩效目标

1．总体目标。深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，提高绩效目标管理科学化规范化标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，在一定期限内达到预期的产出和效果以及相应的成本控制。

2．阶段性目标。提升档案工作的社会认知度，把“国际档案日”活动打造成具有朝阳特色的文化品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为通过评价及时发现和解决本项目实施中存在的问题，确保资金使用效益最大化，为未来的项目管理和资金安排提供参考；对象为举办系列档案特色活动等公共服务和分项活动、制作档案文创宣传品等公共产品的效果和影响，以及资金整体支出情况；范围为绩效目标设定情况、组织实施情况、宣传情况和资金实际支出情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1．绩效评价原则

重要性原则、客观性原则、科学性原则、常规性原则、及时反馈性原则、公开性原则。

2．评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 |
|  | 质量指标 | 宣传渠道层次 |
|  | 时效指标 | 工作进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与公众满意度 |

3．评价方法

成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4．评价标准

计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程

组成绩效评价小组，通过查阅资料、审核账目等方式对评价指标完成情况进行打分，确保客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价结果为优，其中：执行率得分10分，绩效指标得分90分。该项目采取自评法，运用绩效评价指标体系，由相关人员进行评价打分。根据得分情况划分评价等级，得分区间与评价等级的对照关系如下：①90分（含）—100分（含）为“优”；②80分（含）—90分为“良”；③60分（含）—80分为“中”；④60分以下为“差”。项目支出绩效自评表件附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．立项依据充分性。按照国家档案局、北京市档案局和朝阳区档案局相关文件要求和三定方案以及工作职责进行立项。

2．立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了区档案馆馆务会集体决策。

3．绩效目标合理性。按照实际工作内容和项目年度预算金额，制定了合理的绩效目标。

4．绩效指标明确性。按照项目目标任务和计划，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5．预算编制科学性。经过论证，按照工作任务和计划，合理确定了项目资金额。

6．资金分配合理性。依据工作推进情况测算依据，项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

1．资金到位率。100%。

2．预算执行率。100%。

3．资金使用合规性。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4．管理制度健全性。我单位已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5．制度执行有效性。项目支出手续完备。

（三）项目产出情况

1．数量指标。实际完成1次，年度指标完成率100%。

2．质量指标。实际完成为优，年度指标完成率100%。

3．时效指标。实际完成100%，年度指标完成率100%。

（四）项目效益情况

1．社会效益指标。实际完成100%，年度指标完成率100%。

2．满意度指标。实际完成100%，年度指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

通过开展绩效评价，清晰的了解本单位重点支出项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定不够细化，在成本指标的量化上有所欠缺；二是对以往本项目绩效管理评价工作经验总结不足，在组织开展绩效评价工作中相关经验不足。

六、有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

附件