|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 豆各庄乡 | | | | | 实施单位 | | 豆各庄 | | | | |
| 项目负责人 | | 张唯一 | | | | | 联系电话 | | 65479053 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2016.4965 | 2016.4965 | | 1688.9223 | | 10 | | 83.76% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2016.4965 | 2016.4965 | | 1688.9223 | | — | | 83.76% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保证社工年度工资按时准确发到社工；组织开展符合居民需求的各类宣教活动、提供公益志愿者服务。 | | | | | | 全部完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：12个月工资；年终绩效1次；工作绩效4次 | | | 年终绩效1次；工作绩效4次 | 年终绩效1次；工作绩效4次 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 指标2：社区公益志愿服务、社区宣教活动全年不低于30次 | | | 30次 | 30次 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：社工月工资、绩效工资按时准确发放 | | | 按时准确发放工资 | 按时准确发放工资 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：公益志愿活动、宣教类活动符合社区实际需求 | | | 符合社区实际需求 | 符合社区实际需求 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成活动任务的60% | | | 完成活动任务的60% | 完成活动任务的60% | 7 | | 7 | | 无 | |
| 指标2：年底前完成全年工作任务 | | | 年底前完成全年工作任务 | 年底前完成全年工作任务 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本不超过社会平均成本5% | | | 不超过社会平均成本5% | 不超过社会平均成本5% | 7 | | 7 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障社工工资收入 | | | 保障社工收入 | 保障社工收入 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富社区居民文化生活 | | | 丰富居民生活 | 丰富居民生活 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：增强社区精神文明建设 | | | 增强精神文明建设 | 增强精神文明建设 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升居民文化素养 | | | 切实提升 | 切实提升 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区居民公益服务满意度100% | | | 满意度100% | 满意度100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：社区活动类型居民满意度100% | | | 满意度100% | 满意度100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人： 马学君 联系电话： 65479053 填写日期：2021.02.19