## 1信息、宣传服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 《朝阳老干部》报及信息、宣传服务
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张研 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972829
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.2万元 | 67.2万元 |  | 62.62万元 |  | 10 |  | 93.18% |  | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.2万元 | 67.2万元 |  | 63.62万元 |  | — |  | 93.18% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好全区老干部宣传信息工作提供经费保，不断提升老干部工作的影响力、传播力和引导力。 | [5 empty] | 有效提升了老干部工作开展的影响力、传播力和引导力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 |  |  | 200条 | 230条 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 宣传渠道层次 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 93.18% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 宣传成本 |  |  | 67.2万元 | 67.2万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报道点击率 |  |  | 70% | 62% | 15 |  | 10 |  | 在组织活动和宣传的主题关注度上还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 2信息化系统数据治理服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳老干部局信息化系统数据治理服务
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.01万元 | 16.01万元 |  | 16万元 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.01万元 | 16.01万元 |  | 16万元 |  | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 局办公自动化升级改造，提高日常办公效率。 | [5 empty] | 改造升级已完成，有效提高办公效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 《运维工作总结报告》 |  |  | 1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 97% | 98% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | 1小时 | 1小时 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | 10% | 10% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率 |  |  | 50% | 47% | 15 |  | 10 |  | 在数据共享和使用推广上还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95% | 96% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 3局信息化运维服务项目
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区区委老干部局信息化运维服务项目
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.9万元 | 16.9万元 |  | 16.9万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.9万元 | 16.9万元 |  | 16.9万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为年度运维项目，项目将按朝阳区信息化项目相关管理要求开展运维工作。1、完成系统功能及内容调整2、完成系统技术运维服务 | [5 empty] | 系统功能更加完备，使用顺畅。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 运维工作月报 |  |  | 12个 | 12个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 97% | 99% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | 1小时 | 1小时 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | 10% | 10% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 |  |  | 3年 | 3年 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 95% | 96% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 4区情通报会经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区老干部工作会及区情通报会经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.46万元 | 3.46万元 |  | 1.7万元 |  | 10 |  | 49.13% |  | 4.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.46万元 | 3.46万元 |  | 1.7万元 |  | — |  | 49.13% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实《北京市老干部工作领导责任制》要求，为全区老干部工作会、区情通报会等重大会议提供经费保障。规范使用会议经费。及时贯彻落实上级会议精神，总结工作、部署任务、通报经济社会发展等重要情况。 | [5 empty] | 因受疫情影响，老干部工作会通过加密视频会议系统以线上形式召开，均已完成预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 |  |  | 2次 | 2次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 硬件设施水平 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 49.13% | 15 |  | 5 |  | 未达到开支进度
|  | 成本指标 | 总体培训成本 |  |  | 3.46万元 | 1.7万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对行业或业务发展的正面影响 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度 |  |  | 80% | 95% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 5诗书画研究会活动经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区诗书画研究会活动经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.63万元 | 51.63万元 |  | 51.63万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.63万元 | 51.63万元 |  | 51.63万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为朝阳区诗书画研究会开展活动提供经费支持。使诗书画研究会更好弘扬祖国诗书画艺术，为建设“和谐朝阳、文化朝阳”做贡献。 | [5 empty] | 已完成预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展不同层次、不同形式的诗书画活动，丰富群众文化生活；不断推出新人新作，提升朝阳区诗书画研究会艺术水平和品牌影响力。 |  |  | 20次 | 22次 | 30 |  | 30
|  | 成本指标 | 总成本控制在预算经费内 |  |  | 51.63万元 | 51.63万元 | 30 |  | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使诗书画研究会更好弘扬祖国诗书画艺术，为建设“和谐朝阳、文化朝阳”做贡献。 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  | 在提高社会影响办上还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 |  |  | 80% | 95% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 6公共事务协管经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共事务协管经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.55万元 | 6.55万元 |  | 6.45万元 |  | 10 |  | 98.47% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.55万元 | 6.55万元 |  | 6.45万元 |  | — |  | 98.47% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘请编外人员为离退休干部提供理发等人性化服务，提高老同志的幸福感，保障离退休干部各项权益。 | [5 empty] | 按时规定人数聘请人员为老干部提供效好的服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 编外用工人数 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 98.47% | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 补贴标准 |  |  | 6.55万元 | 6.45万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为老干部提供更好服务 |  |  | 高中低 | 中 | 20 |  | 15 |  | 在服务质量上还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象 |  |  | 90% | 90% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.8
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 7固定资产购置费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 固定资产购置费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.88万元 | 7.48万元 |  | 7.46万元 |  | 10 |  | 99.7% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.88万元 | 7.48万元 |  | 7.46万元 |  | — |  | 99.7% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 严格按照固定资产配备标准和政府采购内容组织采购，确保设备质量和设备利用率。 | [5 empty] | 按照标准及时采购，确保了采购质量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 10台套 | 10台套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  |  | 12.88万元 | 7.46万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | 80% | 90% | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 80% | 95% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 8全区老干部服务管理工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区老干部服务管理工作经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50万元 | 50万元 |  | 50万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50万元 | 50万元 |  | 50万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好全区老干部服务管理工作提供经费保障。按照市委区委要求，做好环境布置、消杀防疫、办公用品保障、信息化工作、老干部服务等。 | [5 empty] | 确保全局正常运转，为老同志提供更好服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 100% | 30 |  | 30
|  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 50万元 | 50万元 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 综合保障满意度 |  |  | 90% | 87% | 30 |  | 20 |  | 综合保障满意度还需提高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 9全区老干部工作人员学习交流经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区老干部工作人员学习交流经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2万元 | 1万元 |  | 1万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2万元 | 1万元 |  | 1万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区老干部工作人员学习交流提供经费保障。按照市区要求，加强老干部工作人员学习教育培训，加强调查研究，提升新时代老干部工作服务能力和服务水平。规范使用经费，针对性开展培训、参观、学习交流，加强调研工作，转化调研成果。 | [5 empty] | 完成了年度课题调研任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 课题（子课题）数量 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 研究成果质量 |  |  | 高中低 | 中 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 100% | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 课题研究总成本 |  |  | 2万元 | 1万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议被采纳情况 |  |  | 1次 | 0 | 10 |  | 0 |  | 意见建议未被采纳
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 10支部书记等工作补贴
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 离退休干部党支部书记等工作补贴
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 韦汝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.68万元 | 196.68万元 |  | 193.86万元 |  | 10 |  | 98.57% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196.68万元 | 196.68万元 |  | 193.86万元 |  | — |  | 98.57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。 充分调动离退休人员的工作积极性。 | [5 empty] | 均已完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 每月及时发放到位 |  |  | 15月 | 6次 | 15 |  | 10 |  | 未按月发放
|  | 数量指标 | 实际发放人数 |  |  | 830人 | 810人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 发放对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  |  | 196.68万元 | 193.86万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动离退休人员的工作积极性 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 95% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 11党建工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部党建工作经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 韦汝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11万元 | 11万元 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11万元 | 11万元 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市局老干部工作要点，完成党建工作任务。强化队伍建设，增强堡垒作用，提升凝聚力，增强党组织活力。完成年度市区老干部工作要点中离退休干部党建工作。组织好党支部书记培训班。 | [5 empty] | 全年受疫情影响未开展活动
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 1次 | 0 | 20 |  | 0
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 0 | 20 |  | 0
|  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 550元 | 0 | 20 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员合格率 |  |  | 90% | 0 | 15 |  | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对讲师满意度 |  |  | 90% | 0 | 15 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 12学习活动经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部学习活动经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 韦汝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139万元 | 139万元 |  | 112.09万元 |  | 10 |  | 80.64% |  | 8.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139万元 | 139万元 |  | 112.09万元 |  | — |  | 80.64% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强离退休干部思想政治引领，使离退休干部通过学习活动参观，“不忘初心、牢记使命”。 完成年度市区老干部工作要点中离退休干部学习活动工作。年初下拨离退休干部活动经费，上半年和下半年组织好局职读书班。按照市区要求，及时完成各种形势报告会、学习班和参观学习活动，及时开展各种交流，购买学习书籍。 | [5 empty] | 全年受疫情影响，部分活动未正常开展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | 20次 | 15次 | 15 |  | 10 |  | 全年受疫情影响，部分活动未正常开展
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 80.64% | 15 |  | 10 |  | 未达到年度开支进度要求
|  | 质量指标 | 活动安全保障情况 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题关注度 |  |  | 高中低 | 中 | 20 |  | 15 |  | 主题关注度还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | 90% | 93% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.1
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 13政治学习资料经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部政治学习资料经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 韦汝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.9万元 | 114.9万元 |  | 113.18万元 |  | 10 |  | 98.59% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.9万元 | 114.9万元 |  | 113.18万元 |  | — |  | 98.59% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为区管离休干部、副处级（2019年6月之前，被提拔为区管副调研员，套转成为四级调研员的，属于区管的范畴）以上的退休干部，赠送《朝阳报》、《朝阳老干部报》、《大讲堂》或其它杂志； 2.为离休干部、局职、正处干部赠送《环球时报》； 3.为各单位负责老干部工作的主管领导、老干部工作人员、社区赠送《朝阳老干部报》； 5.为夫妻双方均属订阅范围的离退休干部，同等兑换其它报刊。 | [5 empty] | 按照标准订阅相关报刊，满足老同志政治学习需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 按时邮寄送到老干部家中 |  |  | 1项 | 1项 | 20 |  | 20
|  | 数量指标 | 严格按照标准订阅学习资料 |  |  | 4份 | 4份 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 每人控制在预算指标内 |  |  | 114.9万元 | 113.18万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实老干部政治待遇，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全区老干部对我们提供的服务满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 14解决实际问题经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 为离退休干部解决实际问题经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 167.36万元 | 167.36万元 |  | 159.95万元 |  | 10 |  | 95.59% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 167.36万元 | 167.36万元 |  | 159.95万元 |  | — |  | 95.59% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区离退休干部服务提供经费保障。加强离退休干部服务管理，发放离退休干部养老服务补贴，不断提高老同志个性化、多样化养老服务需求，不断提升新时代服务管理水平。规范使用服务管理经费，加强工作监管，及时把关心关爱送到老同志身边，提升老干部服务影响力。 | [5 empty] | 按月发放养老服务津贴，让老同志切实感受到组织的关心
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 每月按照发放 |  |  | 定性 | 好 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 补贴个人（家庭）数量 |  |  | 300人/月 | 300人/月 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 补贴覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 支出总成本控制在预算内 |  |  | 167.361万元 | 159.95万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  | 补贴人群生活改善情况一般
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90 | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 15送健康食品经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 为离退休干部送健康食品经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.74万元 | 84.74万元 |  | 80.93万元 |  | 10 |  | 95.5% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.74万元 | 84.74万元 |  | 80.93万元 |  | — |  | 95.5% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据朝阳区第二十六次老干部座谈会要求和2019年度办实事内容，为离退休干部每天配送牛奶。 | [5 empty] | 已完成预期目标，让老同志切实感受到组织的关心
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 每日按时送达 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 每日配送一次 |  |  | 2盒 | 2盒 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 控制在预算成本内 |  |  | 84.74万元 | 80.93万元 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 确保牛奶质量 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实老干部生活两项待遇，促进社会和谐 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全区老干部对我们提供的服务满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 16发挥作用工作经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 组织引导离退休干部发挥作用工作经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 韦汝林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26万元 | 26万元 |  | 25.85万元 |  | 10 |  | 99.42% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26万元 | 26万元 |  | 25.85万元 |  | — |  | 99.42% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入报送离退休干部发挥作用的先进典型和闪光事迹，引导老党员先锋队示范建设，更好地发挥先进示范、典型引路的作用。 完成年度推进离退休干部发挥作用工作。发现典型，随时培养，及时利用各种形式宣扬典型；上半年和下半年两次对新建老党员先锋队及时进行资金扶持。 | [5 empty] | 充分发挥老党员先锋队作用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | 25次 | 12次 | 20 |  | 10 |  | 未达到活动次数
|  | 质量指标 | 活动安全保障情况 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 99.42% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题关注度 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  | 主题关注度还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 17养老服务津贴
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市离休干部养老服务津贴
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.8万元 | 28.8万元 |  | 26万元 |  | 10 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.8万元 | 28.8万元 |  | 26万元 |  | — |  | 90% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市离休干部养老服务津贴管理办法［京老通（2019）8号］要求，为区属离退休干部发放养老服务津贴。 | [5 empty] | 未完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放进度 |  |  | 10日 | 10日 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 补贴个人（家庭）数量 |  |  | 240人/月 | 100人/月 | 15 |  | 15 |  |  | 年度指标值补贴对象为240人/月，实际完成值补贴对象为210人/月，原因为人员去世。表中完成值100人/月，为每人每月发放金额为100元。
|  | 质量指标 | 补贴对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 支出总成本控制在预算内 |  |  | 28.8万元 | 26万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 18老干部大学经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 老干部大学经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 程鹏厚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85970525
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45万元 | 45万元 |  | 44.99万元 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45万元 | 45万元 |  | 44.99万元 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过区老干部大学主阵地，开展党史、书法、绘画、钢琴、摄影等多门课程，2022年计划办6个专业21个班级，培训班级短期班2个，长期班19个，总校招生学员240名以上，达500人次。学员占全区副处级以上退休干部总数的10%，学员年终通过良好成绩达到90%以上，学员对区老干部大学满意度达95%以上。全区46所分校实现全部覆盖。 | [5 empty] | 爱疫情影响采取网上教学和方式完成了全年教学任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 上座率 |  |  | 90% | 90% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 其他劳务成本 |  |  | 36.12万元 | 36.12万元 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 举办教学次数 |  |  | 600小时 | 700小时 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 99.99% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加学习对社会的正面影响 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  |  | 活动社会正面影响力还需提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学习人员对教学的满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 19护理病区经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 离退休干部护理病区经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2万元 | 2万元 |  | 2万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2万元 | 2万元 |  | 2万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市第二十六次老干部座谈会办实事项目。为离退休干部提供更好的医疗服务。 | [5 empty] | 均已完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 每年留用一个床位 |  |  | 1张 | 1张 | 25 |  | 25
|  | 成本指标 | 总支出控制在预算内 |  |  | 2万元 | 2万元 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实老干部生活两项待遇，促进社会和谐。 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全区老干部对我们提供的服务满意度 |  |  | 90% | 91% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 20区属
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 区属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50万元 | 50万元 |  | 39.44万元 |  | 10 |  | 78.88% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50万元 | 50万元 |  | 39.44万元 |  | — |  | 78.88% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用服务管理提供经费保障，精准服务离休干部，提升新时代服务管理水平。规范使用经费，按计划开展四就近服务管理工作. | [5 empty] | 为全区离休干部提供就近医疗、就近学习提供保障
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  |  | 12次 | 6次 | 15 |  | 10 |  | 检查次数未达到
|  | 质量指标 | 抽检覆盖率 |  |  | 80% | 85% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 78.88% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 总体成本 |  |  | 50万元 | 39.44万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 整改落实率 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 21易地离休干部服务管理经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区非公企业、乡管企业、易地离休干部服务管理经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.96万元 | 15.96万元 |  | 15.96万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.96万元 | 15.96万元 |  | 15.96万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区离退休干部服务提供经费保障。加强离退休干部服务管理，精准服务离退休干部，加强关心关爱，不断提升新时代服务管理水平。规范使用服务管理经费，及时把经费拨付到各单位，加强工作监管，加强关心关爱力度，提升老干部工作影响力。 | [5 empty] | 为全区离退休干部服务提供了经费保障，提升了老干部工作影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放进度 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 补贴个人（家庭）数量 |  |  | 40人/次 | 45人/次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 补贴覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 支出总成本控制在预算内 |  |  | 15.96万元 | 15.96万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  |  | 补贴人群生活改善情况一般
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 22“关心关爱”经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部“关心关爱”经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206万元 | 206万元 |  | 205.74万元 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206万元 | 206万元 |  | 205.74万元 |  | — |  | 99.87% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区离退休干部服务提供经费保障。按照市区要求，加强离退休干部服务管理，组织离退休干部体检等服务保障工作，精准服务离退休干部，提升新时代服务管理水平。 | [5 empty] | 按时完成体检、特困帮扶等工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 享受服务对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 支出总成本控制在预算内 |  |  | 206万元 | 205.74万元 | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 组织体检和走访慰问人/次 |  |  | 1700人 | 1800人 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 99.87% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实老干部生活待遇，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐。 |  |  | 高中低 | 中 | 15 |  | 10 |  | 激发老干部发挥“正能量”作用还需加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 23“四就近”补助
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 提前下达资金---离休干部高龄养老社区“四就近”补助
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.08万元 | 70.08万元 |  | 70.08万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.08万元 | 70.08万元 |  | 70.08万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为做好居住在朝阳区的市属离休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用服务管理提供经费保障，精准服务离休干部，提升新时代服务管理水平。 | [5 empty] | 为全区离休干部提供就近医疗、就近学习提供保障
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 100% | 30 |  | 30
|  | 成本指标 | 总支出控制在预算内 |  |  | 70.08万元 | 70.08万元 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意度 |  |  | 80% | 91% | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 24一次性下拨生活补贴经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部一次性下拨生活补贴经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 张香丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85975647
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.369万元 | 24.369万元 |  | 24.169万元 |  | 10 |  | 99.18% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.369万元 | 24.369万元 |  | 24.169万元 |  | — |  | 99.18% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区离退休干部服务提供经费保障。加强离退休干部服务管理，精准服务离退休干部，加强关心关爱，不断提升新时代服务管理水平。 | [5 empty] | 均按标准一次性发放给老同志
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴对象合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 数量指标 | 补贴个人（家庭）数量 |  |  | 260人 | 263人 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 补贴发放进度 |  |  | 1次 | 1次 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 支出总成本控制在预算内 |  |  | 24.36万元 | 24.36万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人群生活改善情况 |  |  | 好坏 | 好 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | 90% | 91% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：20023.2.10

## 全区离退休干部文化养老活动经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全区离退休干部文化养老活动经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 程鹏厚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85970525
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.22万元 | 66.22万元 |  | 62.62万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.22万元 | 66.22万元 |  | 62.62万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 负责朝阳区老干部金秋艺术团、区诗书画研究会老干部分会、区摄影协会老干部分会和区老干部体育活动队组的管理、培训、演出、比赛及服务保障工作。指导区基层单位离退休干部活动中心（站）的工作。 | [5 empty] | 全年为朝阳区老干部金秋艺术团、区诗书画研究会老干部分会、区摄影协会老干部分会和区老干部体育活动队组进行了管理、培训、演出、比赛及服务保障工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | 5次 | 5次 | 25 |  | 25
|  | 质量指标 | 上座率 |  |  | 90% | 92% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 100% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主题关注度 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：2023.2.10

## 为老干部办实事经费
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 为老干部办实事经费
主管部门 |  | 老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 老干部局
项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85972522
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150万元 | 150万元 |  | 86.91万元 |  | 10 |  | 57.94% |  | 5.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150万元 | 150万元 |  | 86.91万元 |  | — |  | 57.94% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全区离退休干部服务提供经费保障。加强离退休干部服务管理，不断提高老同志个性化、多样化养老服务需求，不断提升新时代服务管理水平。规范使用服务管理经费，加强工作监管，及时把关心关爱送到老同志身边，提升老干部服务影响力 | [5 empty] | 提高了离休干部的体检费标准和的效解决挂号难等问题，及时把关心关爱送到老同志身边，提升老干部服务影响力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 90% | 96.9% | 25 |  | 25
|  | 成本指标 | 支出成本控制在预算内 |  |  | 150万元 | 86.91万元 | 25 |  | 25 |  | 总成本指标为预算一上数，实际完成值为实际开支数
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过落实老干部政治、生活两项待遇，总结老干部工作经验，表彰各类先进，激发老干部发挥“正能量”作用，促进社会和谐。 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 91% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.79
填表人： 李志燕 联系电话：85975649 填写日期：2023.2.10