## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | CEPC2024-024办学条件项目-朝阳区智慧教育业务融合治理项目
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.5 | 38.2428 |  | 38.2428 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 38.2428 |  | 38.2428 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用学校应用场景大数据全面了解区域学校水平发展情况，为学校提供办学改进的数据支持；利用教育统计大数据、教职工基础信息库和教学质量大数据库预测师资均衡情况、发展趋势，及时进行政策、资源上的调整。 提供问卷数据采集服务、提供家校协同平台开通服务。 | [5 empty] | 2024年7月17日完成合同签订，已顺利完成数据分析看板的建设，完成同智能安防系统的整合，完成问卷数据采集服务的开通和家校协同平台开通服务德开通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设数据分析看板 |  |  | 1套数据标准规范，6项数据分析服务 | 1套数据标准规范，6项数据分析服务 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：智能安防整合服务 |  |  | 安防视频对接 | 安防视频对接 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：问卷数据采集平台 |  |  | 问卷服务开通 | 问卷服务开通 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：家校协同平台开通服务 |  |  | 企业微信服务开通 | 企业微信服务开通 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期执行 |  |  | 不超过180天 | 180天 | 15 |  | 15 |  | ---
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：年度项目金额 |  |  | 不高于38.5万 | 38.2428万 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 社会成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 社会效益指标 | 指标1：相关部门老师投诉事件 |  |  | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | ---
|  | 生态效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 可持续影响指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度不低于95% |  |  | 不低于95% | 95% | 10 |  | 10 |  | ---
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。

## Sheet2
99590.07
199750
299340.07