## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 部分小学学校园安全视频监控系统升级改造项目
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 106.5 | 106.225 |  | 106.225 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 106.225 |  | 106.225 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本次项目对朝阳区内的65所小学的视频监控系统的升级改造（共涉及333路摄像头），本项目涉及的学校现有视频监控点位未满足重点部位的全面覆盖，存在着监控盲点，需要对学校出入口、操场、楼道、教室、食堂、道路、监控室等位置进行补充。并按要求接入市、区教委视频监控平台，进一步提升校园视频监控覆盖率、完好率、联网率。建设内容包括摄像头、硬盘录像机、接入授权和交换机的采购及安装。 | [5 empty] | 全部按计划完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：涉及学校数量 |  |  | 65所 | 65所 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 数量指标 | 指标2：扩容点位数量 |  |  | 不少于333路 | 333路 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 质量指标 | 指标1：重大事故、投诉 |  |  | 0次 | 0次 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 时效指标 | 指标1：工期 |  |  | 60个日历日内 | 60个日历日内 | 10 |  | 10 |  | ---
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目年度金额 |  |  | 不高于106.5万 | 106.225 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 社会效益指标 | 指标1：指标1：为平安校园奠定基础，建设学校、家长和社会放心的校园技术系统，满足社会各方面对于校园安全的需求，有效地维护学校秩序和安全 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | ---
|  | 生态效益指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
|  | 可持续影响指标 | 指标1：--- |  |  | --- | --- | --- |  | --- |  | ---
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | ---
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。

## Sheet2
99590.07
199750
299340.07