附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大件垃圾清运处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区城市管理委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区城市管理委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 尹南华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67325724 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 687.79 |  | 687.79 | 615.96 |  | 10 |  | 89.5% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《朝阳区“垃圾不落地”工作实施方案》要求，由区环卫中心下属企业朝环生态资源有限公司负责全区大件垃圾的清运、处置工作。 |  |  |  |  |  | 2021年1月1日至2021年12月31日与朝环生态资源公司共完成大件垃圾清运8808车次，8377.55吨，约175660件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：全区大件垃圾清运、处置 |  | 按照街乡需求完成全区大件垃圾清运、处置任务 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：大件垃圾安全清运、资源化处置 |  | 对全区大件垃圾从小区内投放点运至资源化处置中心并进行资源化处置 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：及时清运 |  | 接到街乡通知后24小时内完成清运 |  | 98% | 10 |  | 9.8 |  | 大件垃圾产生旺季清运能力不足。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：清运+处置费用为900元/车 |  | 900元/车 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：经济效益有效提升 |  | 全区统筹安排，集中收集、处理，有效减少经济成本。 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 在成本降低，流程优化方面探索研究过少 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：提升社会效益 |  | 提升群众对身边环境的满意度 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 大件垃圾产生旺季清运能力不足。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：改善居民小区居住环境 |  | 减少居民小区内大件垃圾乱堆放环境问题 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 大件垃圾产生旺季清运能力不足。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：提升环境卫生指标持续性 |  | 通过有序、及时清运大件垃圾，持续减少小区内大件垃圾乱堆放问题 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 大件垃圾产生旺季清运能力不足。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：居民满意率得到有效提升 |  | 居民满意率达80%以上 |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 大件垃圾产生旺季清运能力不足。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.7 |  |  |  |

填表人：  尹南华        联系电话：67325724     填写日期：2022年1月21日