## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京沈客专及北京朝阳站周边环境整治项目
主管部门 |  | 朝阳区城市管理委 |  |  |  | 实施单位 |  | 东风乡、将台乡、孙河乡
项目负责人 |  | 钟艳 |  |  |  | 联系电话 |  | 67329873
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 5422.457451万 | 5422.457451万 | 5422.457451万 |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5422.457451万 | 5422.457451万 | 5422.457451万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — |  | — |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | — |  | — |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：环境提升 |  | 有效提升京沈客专沿线及北京朝阳站周边环境，约20.91万平方米的绿化等。 | 完成20.91万平方米的绿化等。 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：符合相关行业标准 |  | 达到《园林绿化施工及验收规范CJJ82-2012》等行业标准要求，质量良好 | 达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》等相关标准 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：：完成立项、筹备等前期工作 |  | 2020年8月底前完成 | 已完成 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：：完成招投标等工作 |  | 2021年2月底前完成 | 已完成
|  |  | 指标3：实施完工 |  | 2021年12月底前 | 项目已基本完工
|  |  | 指标4：完成验收以及收尾工作 |  | 2022年6底前 | 按计划推进
|  | 成本指标 | 指标1：9289.316262万 |  | 控制在立项范围内 | 控制在立项范围内 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 指标1： |  | 改善区域环境品质 | 改善区域环境品质 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 指标1： |  | 提高区域环境建设水平 | 提高区域环境建设水平 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 加强长效管理，增强可持续性 | 加强长效管理，增强可持续性 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：旅客及周边居民群众满意 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100
填表人： 钟荣波 联系电话： 67321640 填写日期：2022.1.18