附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年朝阳区环境专项检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 华泽武 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67329522 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 526.5 | 471.3 |  | 374.319968 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 377.04 |  | 374.319968 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巩固自查机制，提升朝阳区环境建设管理水平 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖街乡数量 |  |  | 24个街道、19个乡 | 43 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检查范围 |  |  | 封闭小区、社会单位之外的公共空间 | 已达成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：报告数量 |  |  | 每月街道、乡各1期总报告，24个街道、19个乡各1期分报告 | 315 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：环境问题及时派发 |  |  | 发现问题实时上报“朝阳环境专项检查平台”，实现平台“待审核”案件每日清零 | 已达成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：挂账问题全复核 |  |  | 每月对当月所有案件进行全面复核，复核照片实时上传平台 | 已达成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021.1-2021.5 |  |  | 前期准备：公开招标，确定中标单位并签订服务合同 | 已达成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021.6-2022.5 |  |  | 实施服务：按合同要求开展相关服务 | 正在履行 | 5 |  | 3 |  | 未到时间 |  |
|  |  |  | 指标3：2022.6 |  |  | 总结评价：出具评价报告 | 时间未到 | 5 |  | 0 |  | 未到时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人员经费 |  |  | 4646400元 | 预算内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：平台升级及运维费 |  |  | 195344元 | 预算内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：管理费及税金 |  |  | 423256元 | 预算内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 推动朝阳区环境问题的整改落实，切实改善群众身边的环境 | 已达成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标2：环境效益 |  |  | 消除环境脏乱差问题，建设宜居城乡环境 | 已达成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：首都城市与农村环境社会公众满意度 |  |  | 80分以上 | 85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填表人：蔡莹       联系电话：67329522       填写日期：2022年1月19日