附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 垃圾分类工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区城市管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 固废科 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈仁林 |  |  |  | 联系电话 | 67985724 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12332.75 | 15652.75 | 16498.411401 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在全区持续开展垃圾分类工作，广泛开展社会宣传动员，提升居民垃圾分类知晓率、参与率，加强垃圾分类全过程精细化管理，分类效果不断提升，进一步提高垃圾分类工作水平。 |  |  |  |  | 垃圾分类日常运行规范有序，分类效果明显，社会参与明显提高，全区垃圾分类水平得到全面提升。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：规范垃圾分类示范片区日常运行管理 |  | 符合《北京市生活垃圾分类示范片区创建考核验收办法》的要求 | 90% | 7 | 6.3 | 工作标准不高，存在差距，下一步严格落实标准要求 |  |
|  |  |  | 指标2：垃圾分类基础设施维护 |  | 垃圾分类基础设施完好率达到95% | 90% | 7 | 6.3 | 基础维护不到，下一步加强维护 |  |
|  |  |  | 指标3：开展日常检查考评 |  | 组织检查居住小区4128个、社会单位4128个、垃圾楼516个 | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：规范日常管理 |  | 各品类垃圾得到规范化、精细化管理，垃圾分类基础设施完好。 | 90% | 7 | 6.3 | 工作标准不高，存在差距，下一步严格落实标准要求 |  |
|  |  |  | 指标2：社会宣传动员 |  | 居民垃圾分类知晓率95%、参与率达到70%以上。 | 100% | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标3：分类效果 |  | 分类效果明显，各类垃圾保证纯净，符合处理要求。 | 90% | 7 | 6.3 | 居民分类意识不强，下一步加强宣传引导 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按计划组织推进 |  | 按计划完成工作任务 | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在项目资金以内 |  | 运行成本控制在项目资金成本范围内。 | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益得到提升 |  | 减少垃圾产生量，提高资源再生和节能减排，有利于增加人均ＧＤＰ。 | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益得到提高 |  | 增进社会文明程度和居民文明素质，提高资源再生利用和无害化处理水平，促进环境清洁和生态文明水平，有利于社会文明进步。 | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益明显 |  | 减少生产垃圾产生量，有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡。 | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：垃圾分类工作持续性 |  | 持续推进居民垃圾分类减量工作，有利于经济发民、文明素质、生态环境等可持续发展， | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率得到提升 |  | 居民满意率达到90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.2 |  |  |

填表人： 陈仁林    联系电话： 67325724     填写日期：2022.1.28