附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 餐厨垃圾收运工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜周朔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67325724 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2107.91 |  | 2107.91 | 1681.83 |  | 10 |  | 79.79% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保餐厨垃圾得到规范清运 |  |  |  |  |  | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所的餐厨垃圾得到规范清运 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：规范清运餐厨垃圾 |  | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所的餐厨垃圾得到规范清运约47000吨。 |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无害化处理餐厨垃圾 |  | 餐厨垃圾得到有效处理 |  | 均运往高安屯餐厨厂进行资源化、无害化处理 | 12.5 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照计划及时清运餐厨垃圾 |  | 1-6月预计规范清运餐厨垃圾20000吨 |  | 1-6月固废物流有限公司清运20706.64吨（100%） | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按照计划及时清运餐厨垃圾 |  | 7-12预计规范清运餐厨垃圾27000吨 |  | 7-12月固废物流有限公司清运26519.4吨（98%） | 6.25 |  | 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本单价参照区财政局测算标准 |  | 2021年6月1日至2021年9月29日，按照区财政测算单价301.13元/吨 |  | 清运单价301.13元/吨 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参照非居民厨余垃圾（餐厨垃圾）计量收费政策，调整支出成本及支付方式 |  | 根据《关于调整本市非居民厨余垃圾处理费有关事宜的通知》（京发改〔2021〕1277号）、要求，2021年9月30日至2022年5月31日期间因乙方向非居民直接收取厨余垃圾处理费，故双方不再执行原合同约定的餐厨清运服务费用301.13元/吨标准，改由甲方按照1.13元/吨标准向乙方支付非居民厨余垃圾处理补贴费用。支付时间仍按原合同约定执行。 |  | 补贴标准1.13元/吨 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升经济效益 |  | 餐厨垃圾通过三项分离技术后产生相应的经济效益 |  | 餐厨垃圾通过三项分离技术后，产生的油可进一步加工为工业用油、水可经处理后可综合利用、残渣可用于焚烧发电 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有效提升社会效益 |  | 餐厨垃圾得到有效收运、处理，坚决防止“地沟油”回流餐桌，保障食品安全。 |  | 餐厨垃圾得到有效收运、处理，杜绝“地沟油”回流餐桌，确保食品安全，保障了人民生命安全。 | 7.5 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升生态效益指标 |  | 餐厨垃圾得到无害化处理 |  | 餐厨垃圾均清运至高安屯餐厨垃圾场进行无害化处理 | 7.5 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续规范餐厨垃圾规范清运 |  | 确保我区19个农村地区办事处含部分街道餐厨垃圾持续规范化管理 |  | 确保我区19个农村地区办事处含部分街道餐厨垃圾持续规范化管理，实现了垃圾无害化、资源化。 | 7.5 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：餐饮服务单位满意率得到提升 |  | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所负责人满意率75%以上 |  | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所负责人满意率达80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.35 |  |  |  |

填表人：杜周朔       联系电话：67325724      填写日期：2022.01.21