附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区“门前三包”责任公示牌制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 华泽武 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67329522 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 166.05 | 166.05 |  | 82.5 |  | 10 |  | 50% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.84 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 宣传“门前三包”内容，引导社会群众参与 |  |  |  |  |  | 未完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“门前三包”单位全覆盖 |  |  | 100% | 0 | 20 |  | 0 |  | 未制作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按合同约定 |  |  | 定性 | 0 | 20 |  | 0 |  | 未制作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成制作 |  |  | 2022年3月底前 | 0 | 20 |  | 0 |  | 未制作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制金额 |  |  | ≤ | 50% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：群众参与 |  |  | 定性 | 0 | 20 |  | 0 |  | 未制作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：各街乡满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 10 |  | 0 |  | 未制作 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填表人：蔡莹        联系电话：67329522       填写日期：2022年1月19日