附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 焚烧二期焚烧费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜周朔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67325724 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2107.91 |  | 2107.91 | 2107.91 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按《北京市朝阳区垃圾处理服务协议》要求处理朝阳区生活垃圾 |  |  |  |  |  | 接收及处置均达到《北京市朝阳区垃圾处理服务协议》的各项要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不超过设计处理量的前提下足量处理生活垃圾 |  | 65.7万吨 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无害化处理生活垃圾 |  | 生活垃圾得到合规处理 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时处置生活垃圾 |  | 交付每批次垃圾后30日内处理完毕本批次垃圾 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本单价参照区财政局测算标准 |  | 43.49元/吨 |  | 43.49元/吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升经济效益 |  | 按财政局测算企业利润率8% |  | ≥5 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有效提升社会效益 |  | 生活垃圾得到有效处理，各项污染物排放达标。 |  | 在线监测结合定期环境检测，各项污染物排放均达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升生态效益指标 |  | 生活垃圾得到无害化处理 |  | 高安屯二期焚烧厂垃圾实现无害化的同时增加多项环境空气治理设施设备 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续规范餐生活垃圾处理 |  | 确保送入焚烧二期的生活垃圾持续进行无害化处理 |  | 设备及特种设备维护及校验规范执行，各项污染物排放指标远低于标准值，固废实现资源化处理，危废合规处置。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设施周边满意度不断提升 |  | 收到周边居民针对焚烧二期投诉数量为0 |  | 针对焚烧二期投诉数量为0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |