## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010524T000002734814-2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1814.9623 |  | 885.854 |  | 885.854 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1814.9623 |  | 885.854 |  | 885.854 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过实施基层卫生服务能力提升工作计划，推动建立朝阳区布局合理、便携高效、保障有理的基层卫生服务体系 | [6 empty] | 朝阳区设备采购上报总数为4260件（减少孙河1台DR设备），其中区级采购3719件，市级集中采购541件。通过设备的购置提高了社区卫生服务机构的诊疗水平
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：35家直属社区卫生服务中心 |  | ≥ | 35 | 个 | 35 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：按要求完成设备采购 |  | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：按时间节点完成 |  | ＞ | 12 | 月 | 15 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：设备成本 |  | ≤ | 4 | 亿元 | 0.08858 | 10 |  | 7 | 偏差原因分析：因工作需求，后因节约资金，实际预算支出未达到原定指标值。 改进措施:今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高社区卫生服务中心医疗水平，做好居民健康守门人 |  | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者就医满意度 |  | ≥ | 80 | % | 90 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 97