## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 规划综合装修维修经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1695.8 |  | 260.98 |  | 260.98 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1695.8 |  | 260.98 |  | 260.98 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 对本系统房产资源管理，对相关房产进行整修维修维护，开展安全生产、消防安全、综合治理等各项工作，对发现的安全隐患及时改造，开展后勤综合管理工作，系统资产管理。 | [6 empty] | 本系统房产资源等资产管理工作更加规范，相关房产的整修维修维护任务均已落实，安全生产、消防安全、综合治理等各项工作均有序开展，所发现的安全隐患已完成改造，后勤综合管理工作顺利推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修维护项目数量 |  | ≥ | 10 | 个 | 14 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工及时率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：财政资金 |  | ≤ | 1695.8 | 万元 | 260.98 | 15 |  | 10.5 | 偏差原因分析：因工作需求，后因节约资金，实际预算支出未达到原定指标值。 改进措施:今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障后勤工作 |  | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务单位满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95.5