## 朝阳园
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 朝阳区高新技术产业发展引导资金
主管部门 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会
项目负责人 |  | 夏春玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64312075
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14328 | 5144.85 |  | 5144.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14328 | 5144.85 |  | 5144.85 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目征集、评审等程序，按统一工作进度要求拨付资金，支持约100-200家高新技术产业企业，服务对象满意度达到80%以上。在加快高精尖产业培育、促进产业集聚、提升高精尖产业结构等方面发挥产业资金的引导作用，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳区高新产业区级财政收入增长。 | [5 empty] | 聚焦促进高新技术产业、数字经济高质量发展，围绕高精尖产业主体落地和规模化发展、科技研发创新和应用场景建设、专业产业集聚载体和服务平台建设、国际化创新生态环境营造等维度，构建包括产业互联网、人工智能、数字安全三个主导产业。推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，企业区级收入增速高于区平均水平、总收入增速达到8%以上、研发投入强度达到4%以上；完成项目征集、评审等程序，按统一工作进度要求拨出资金，支持203家高新技术产业及数字经济产业企业，以申报企业为服务对象的满意度达到90%以上；在加快高精尖产业培育、打造数字经济特色产业集群，加快数字经济示范区建设等方面发挥产业资金的引导作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 依据各类项目具体申报及评审情况，支持约100-200家企业。 |  |  | ≥100家 | 203家（部门合署办公，预算共同管理，项目总支持企业数203家） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 对于支持高成长企业发展等奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于支持重大高精尖成果产业化项目等评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审，出具评审报告；其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收，出具审计验收报告。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。 |  |  | 优良中低差 | 优（经条件审核、资质核验、专家评审、审计验收、实地踏勘等环节，以及企业信用信息查询等多种方式审核及评审，结合企业区域综合贡献等相关情况制定资金拟安排方案。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。对项目进行初审、专家评审、审计验收，根据评审结果，结合经济贡献等情况，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。 |  |  | 优良中低差 | 优（按照区政府及区产业转型升级领导小组办公室关于产业政策整体工作的安排部署，开展项目征集等各项工作，资金拟安排方案提请2023年第12次区政府常务会、十三届〔2023〕35号区委常委会审议通过，于9月底前完成资金拨付。） | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，研发投入强度达到4%。 |  |  | ≥4% | 4%以上 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 在加快高精尖产业培育、促进产业集聚、提升高精尖产业结构等方面发挥产业资金的引导作用。 |  |  | 优良中低差 | 优（聚焦促进高新技术产业、数字经济高质量发展，围绕高精尖产业主体落地和规模化发展、科技研发创新和应用场景建设、专业产业集聚载体和服务平台建设、国际化创新生态环境营造等维度，构建包括产业互联网、人工智能、数字安全三个主导产业。） | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：段梅 联系电话：64318200 填写日期：2024年3月12日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。