## 朝阳园
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 电子政务云平台升级改造
主管部门 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会
项目负责人 |  | 卢玉佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64713385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 517.32 |  | 517.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 517.32 |  | 517.32 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以“集约高效、安全可靠”为原则，打造朝阳区全栈自主可控云平台，提升计算、存储、网络以及安全等信息化基础设施云服务资源支撑能力，满足朝阳区政务信息系统安可需求。 | [5 empty] | 采购用于朝阳区电子政务云平台升级改造的计算类资源和安全类资源，并通过监理方开展监理服务工作，确保朝阳区电子政务云平台升级改造项目能够按计划顺利开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人员驻场 |  |  | 2人 | 2人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 对原有政务云平台进行升级改造成全栈自主可控云平台 |  |  | 高中低 | 高（通过本次建成自主可控云，解决朝阳区原政务云非全栈自主可控现状） | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | ≤1年 | 1年内完成 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤ 1400万元 | 517.32万元 | 20 |  | 18 |  | 项目总预算为1400万元，分年度从“科创项目支持经费”支出，2023年拨付总预算30%的首付款，为764.88万元。本预算共拆分为3个项目，2023年我委已完成信创设备采购和监理两个项目采购，首付款支出共计517.32万元，其中通用产品和集成等相关内容采购项目因招标周期较长等原因未能实现首付款支出，涉及资金247.56万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本次建成自主可控云，解决朝阳区原政务云非全栈自主可控现状，加速全区自主可控产业发展 |  |  | 优良中低差 | 优（对原有政务云平台进行升级改造成全栈自主可控云平台） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100%（对服务对性及工作内容满意） | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填表人：卢玉佳 联系电话：64713385 填写日期：2024年3月12日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。