## 朝阳园
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新设办公区改造-消防安全设施及机房搬迁重建
主管部门 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中关村科技园区朝阳园管理委员会
项目负责人 |  | 郑健强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64372128
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 19.1335 |  | 19.1335 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.1335 |  | 19.1335 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年2月，朝阳园管委会、区科学技术和信息化局搬迁至锐创国际中心合署办公。为满足合署办公后的基本办公条件，我委（局）本着节俭、实用原则，对机房进行搬迁重建，并在楼内配置消防安全设施。 | [5 empty] | 充分利用原机房设备，针对新办公区优化线路配置，实现了新办公区的各项网络需求。通过消防设备安装到位，实现了档案室和两个机房的消防监控，报警和灭火自动化，确保了重点区域消防安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高质量完成服务内容 | 高质量完成服务内容 | 高质量完成服务内容 | 优良中低差 | 优（达到预期目标） | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目个数 | 项目个数 | 项目个数 | 2 | 2 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 全部工期不超过2个月 | 全部工期不超过2个月 | 全部工期不超过2个月 | ≤2 | 2 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算不超过19.14万元 |  |  | 19.14 | 19.1335 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基本办公条件保障 |  |  | 优良中低差 | 优（达到预期目标） | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 郑健强 联系电话： 64372128 填写日期：2024.3.20
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。