附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2020年社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付-因素法分配资金（养老） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱弋征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315835 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 901 |  | 901 | 892.525 |  | 10（分） |  | 99.06% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 901 |  | 901 |  |  | — |  | 99.06% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.强化养老服务设施建设扶持和管理，推进社区养老服务驿站建设，落实2020年社区养老驿站建设任务。 2.加强社区养老服务运营扶持，推进老年人家庭适老化改造，完成养老驿站运营扶持补贴发放工作。 3.深化养老服务模式创新和工作试点，支持街乡开展养老服务创新。 4.完成2019年养老服务专项资金项目尾款。 5.建立区级养老服务大数据平台。 |  |  |  |  |  | 1.已完成2020年社区养老驿站建设任务，建成驿站10家。 2.按程序为已运营的社区养老服务驿站发放服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和政策支持，在2019年工作的基础上共计完成，600户老年人家庭适老化改造，已完成养老驿站运营扶持补贴发放工作。 3.在2019年基础上，深化养老服务模式创新和工作试点，支持15个街乡开展养老服务创新。 4.已完成2019年养老服务专项资金项目尾款拨付。 5.已建成区级养老服务大数据平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：推进高碑店，管庄、十八里店、和平街、潘家园、大屯、南磨房、崔各庄、三间房、六里屯等10个街乡完成新建1个养老服务驿站任务。 |  | 本区按年度规划任务数建设完成率100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  | 本区所有经备案公示的驿站运营率不低于90% |  | 97% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照《北京市老年人家庭适老化改造需求评估与改造实施管理办法》，推进老年人家庭适老化改造项目。 |  | 重点在中心城区老旧小区针对有需求的高龄、失能老年人，持续开展家庭适老化改造试点，通过施工改造、设施设备、康复辅具适配等方式，改善老年人居家生活品质，验收合格率达100%. |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：落实《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》（京民福发〔2018〕184号），保障社区养老服务驿站持续运营、健康发展 |  | 按程序为已运营的社区养老服务驿站发放服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和政策支持，提升居家养老服务专业化程度。补贴按时发放率100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年7月底 |  | 资金使用进度达到80% |  | 31% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，多个项目进展滞后 |  |
|  |  |  | 指标2：2020年9月底 |  | 资金使用进度达到90% |  | 67% | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，多个项目进展滞后 |  |
|  |  |  | 指标3：2020年11月底 |  | 资金使用进度达到100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：强化养老服务基础保障和智能支持，开展区级养老服务指导中心运维 |  | 对区养老服务指导中心进行专业化运维，通过呼叫中心需求对接、服务商动态管理、服务信息数据归集和窗口服务等方式，充分发挥指导中心指挥平台作用。 |  | 已建立区级养老服务大数据平台，实现养老服务资源的集约化、规范化和精准化管理 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：通过政府投资，撬动社会资本，促进养老产业和经济发展 |  | 通过适老化改造和社区养老服务设施建设和运营扶持，促进养老产业 |  | 鼓励了社会力量参与养老服务，促进养老产业发展 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加大养老机构从业人员的培训支持力度，开展养老从业人员专业培训。 |  | 对管理人员、安全人员、医护人员、内部培训师、养老护理员等专业技术人员进行分类专业培训，提高参训人员知识水平和服务能力，养老机构从业人员培训率达95%（其中养老护理人员比例不低于80%） |  | 96.95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为社区养老服务提供有效场地支持，满足老年人周边身边养老需求 |  | 10个 |  | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：支持街乡开展养老服务创新项目，提高基层养老服务对象满意度。 |  | 项目整体满意度≥85%。 |  | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：刘婷婷          联系电话： 67315565       填写日期：2021.2.27