附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年“两节”送温暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区民政局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董晋英 |  |  |  |  | 联系电话 | 67315789 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 900万 |  | 900万 | 798.5993万元 | 10（分） |  | 88.73 |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 900万 |  | 900万 | 798.5993万元 | — |  | 88.73 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实党的十九大精神，保障和改善民生，为困难群体两节期间送温暖。落实慰问工作，细化慰问内容，丰富慰问形式，提高慰问对象的幸福感。 |  |  |  |  |  | 区社会建设工作领导小组17家成员单位参与送温暖工作，各部门根据职责统计慰问对象类别、慰问标准、慰问人数等内容，形成全区慰问方案。开展赠送慰问品、发放慰问金等慰问活动69项，涵盖经济困难群体、计生困难群体、贫困未成年群体、老年人、残疾人、失业人员、困难职工、外来务工人员等各类群体，大大提升慰问对象的幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：委办局数量 |  | 区委组织部、区委宣传部和区社会建设工作领导小组成员单位共同参与 |  | 区社会建设工作领导小组17家成员单位共同参与。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：落实慰问工作 |  | 各部门根据自身职责细化慰问内容，提高工作统筹力度，丰富慰问形式，提高慰问对象幸福感 |  | 各部门细化慰问对象人数、标准等，形成全区慰问方案。开展赠送慰问品、发放慰问金等慰问活动69项，涵盖经济困难群体、计生困难群体等各类群体 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：慰问进度 |  | 从元旦开始到春节前完成 |  | 从元旦开始到春节前完成 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照慰问标准支出 |  | 按各委办局慰问标准 |  | 按各委办局慰问标准 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 让困难群体在两节期间感受到政府的关怀 |  | 让困难群体在两节期间感受到政府的关怀 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：影响力 |  | 实现困难群体、特殊群体节日慰问的广覆盖 |  | 涉及具体慰问活动69项，实现困难群体、特殊群体节日慰问的广覆盖 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目的可持续性 |  | 慰问工作坚持长效化 |  | 此项慰问活动已连续开展13年 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  | 不低于85% |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

填表人：宋丛          联系电话：67315789        填写日期：2021.2.3