附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年共商共治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石立华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315796 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1364.3992 | 1364.3992 |  | 984.8485 |  | 10（分） |  | 72.18% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1364.3992 | 1364.3992 |  | 984.8485 |  | — |  | 72.18% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过合理规划设计，满足居民关于社区环境改造提升呼声，重塑社区公共空间，加强社区基础设施建设，改造提升社区整体环境质量，提高公共空间的使用效率，提升社区宜居性； 2.为小区居民提供便捷便利的配套公共服务，优化服务功能，方便居民生活，提高小区居民的生活幸福感和满意度； 3.提升小区整体环境品质，改善社区环境，加强社区文化建设，丰富居民文化生活，形成社区特色的文化行为模式、价值观念，在和谐社区建设中发挥作用。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：为民办实事数量 |  |  | 劲松三区全要素小区建设项目等11个为民办实事项目 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：召开议事协商会次数 |  |  | 街道每年至少召开一次议事协商会 | 街道召开了议事协商会，通过召开议事协商会解决了民生问题，提升了居民的满意度。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建筑类等工程 |  |  | 管理） 《过程控制程序》 《质量保证手册》 “一标准三规范”：《建筑施工安全检查评分标准》、《建筑施工高处作业安装技术规范》 | 《工程量清单项目计量规范(2013-北京)》、 《北京市建设工程预算定额(2012)》 《北京市地下空间使用负面清单》 《建设工程管理条例》 《房屋建筑工程质量保修办法》 ISO9001质量体系文件《管理手册》中《项目工程组织机构管理办法》 《混凝土拌合用水标准》JGJ63 《客户提供的物资控制程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《工程材料进货检验和试验程序》等质量标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年底前完成 |  |  | 2020年底前完成 | 已于2020年底前全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金成本总控制 |  |  | 13643992.29 | 9848485 | 10 |  | 9 |  | 财政局不让街道继续使用资金是导致资金未完全使用完毕的原因 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施严格成本控制，节约项目资金，提升资金使用效率。 |  |  | 做好专项资金使用管控工作。制定了严格的管理制度，监管办法，并在项目开展过程中严格执行，确保项目资金使用合理高效。 | 做好专项资金使用管控工作。规范资金使用范围、项目资金使用要求，明确完成时限 ，确保工作落实。抓好各街道经费使用进度，确保资金使用合规，项目如期推进。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升社区共商共治水平 |  |  | 提升全区社区共商共治水平，增强居民自治能力。 | 通过共商共治的开展提升了全区社区议事协商能力，激发了居民参与社区事务的热情和能力，解决了与居民切身利益息息相关的社区治理难点，提升了居民的获得感、幸福感。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：促进社区空间环境的改造提升 |  |  | 促进社区空间环境的改造提升 | 通过共商共治项目的实施广泛发动社区居民群众共同清理整治社区环境，改造提升社区腾退空间及陈旧设施，提升社区环境宜居性。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续抓好共商共治工作 |  |  | 完成通过财政评审的各项任务项目 | 完成了各项任务项目 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 指标1：议事代表满意度 |  |  | 受到议事代表认可 | 议事代表满意度不低于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社区居民满意度 |  |  | 受到居民群众认可 | 通过居民会议或者相关活动对居民满意度进行调查不低于90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：石立华        联系电话：67315796       填写日期：2021年2月23日