| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2020年社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付-福彩公益金转移支付-因素法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱东、邢智慧、封峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315889、67315541 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1731.751 | 1731.751 |  | 190.021 |  | 10（分） |  | 14.81 % |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1720 | 1720 |  | 178.27 |  | — |  | 14.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 11.751 | 11.751 |  | 11.751 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 开展儿童主任培训工作及困境儿童和留守儿童关爱保护服务项目。2、为已通过评估的困境家庭功能障碍人群按照需求配备辅助器具、3、临时救助项目充分发挥备用金的制度优势，保障困难群众的基本生活权益的托底性落实；进一步简化工作流程，服务百姓，方便百姓；发挥临时救助备用金时效性，最大程度缓解群众急难困境；加强临时救助备用金的宣传培训；建立备用金使用制度、4、全区符合高等教育新生入学救助对象 |  |  |  |  |  | - 已开展儿童主任培训工作及困境儿童和留守儿童关爱保护服务项目。2、困境家庭康复辅具项目因疫情影响，项目开始时间较晚，已完成困境家庭功能障碍人群配备辅助器具评估工作，正在开展辅具配置招标工作，将结合疫情情况开展入户配置工作。3、临时救助项目：居民因紧急情况生活陷入严重困难的或家庭年收入低于本市低收入家庭认定标准且符合条件的，可申请临时救助备用金，确保“不漏一户，不落一人”。进一步精简、优化工作流程，增强各部门协调能力，切实落实好先行救助工作。施行“事后补充说明”，充分发挥临时救助备用金的时效性，防止出现无法挽回的损失或是无法改变的后果，确保当日救助措施到位，事后再补齐相关手续。朝阳区各街乡加大宣传力度，加强社会救助工作人员对业务、政策的培训。提高公众对临时救助备用金政策的知率。朝阳区各街乡临时救助金需专账管理，并于其他资金实行分账核算，每季度上报备用金使用情况。4、符合高等教育新生入学救助36名学生，救助金额16.02万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：儿童主任培训参训人数、困境和留守儿童关爱保护服务人数（含入户和组织活动） |  |  | 400、 100 | 655、128 | 5 |  | 5 |  | 128人为现阶段完成值，由于该项目仍在开展过程中，实际完成值将大于现有完成值。 |  |
|  |  |  | 指标2配置康复辅助器具数量： |  |  | 100人 | 100人 | 5 |  | 5 |  | 由于项目仍在开展过程中，此为最低值，最终数量待项目结束后才可取得 |  |
|  |  |  | 指标3：朝阳区临时救助备用金建立制度 |  |  | 建立完善的临时救助备用金使用制度，最大程度发挥制度优势，为困难群众基本生活权益做好兜底保障工作。 | 已建立对朝阳区43个街乡的临时救助备用金的使用制度。并按照每街乡5000元标准将备用金拨付至各街乡。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：符合高考新生入学救助数量 |  |  | 预估44名 | 36名 | 5 |  | 4.9 |  | 督促街乡做到应救尽救 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：儿童主任参训率、困境和留守儿童关爱保护服务覆盖率（含入户和组织活动） |  |  | ﹥90%、﹥80% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：经评估确认满足条件人员享受配置康复辅具覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：进一步简化工作流程，服务百姓，方便百姓 |  |  | 加强社会救助工作人员政策、业务培训，进一步精简操作流程。 | 优化工作流程，加强各街乡工作人员业务培训。增强各部门协调能力。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：符合高考新生入学救助质量 |  |  | 符合入学救助的学生 | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：儿童项目开展时间 |  |  | 2020年12月底前 | 2020年11月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在全区各街乡全面建立临时救助金制度。 |  |  | 发挥临时救助的时效性，最大程度缓解群众急难困境。 | 朝阳区各街乡按区民政局要求进行专账管理、分账核算。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：符合高考新生入学救助时效 |  |  | 新生入学救助9月开始，11月底结束 | 救助事宜11月份钱拨到街乡 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 1293万元，年中收回427万 | 1293万元，年中收回427万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：加强引导宣传，提高公众对临时救助备用金救助政策的知晓率。 |  |  | 各街乡通过多种形式开展政策宣传、申请渠道、临时救助备用金救助标准等。 | 强调临时救助的功能定位，引导公众对临时救助备用金政策的合理预期，营造良好的舆论氛围。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社区居民儿童保护和监护意识和关注度、儿童监护侵害案件政府主导干预力度 |  |  | 一定程度提升、逐步增加 | 一定程度提升、逐步增加 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：康复辅具配置率 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：进一步提高社会救助领域综合救助能力 |  |  | 进一步提升社会救助领域综合救助能力，切实有效提升我区社会救助的能力和水平。 | 充分发挥临时救助的制度优势，保障困难群众的基本生活权益的托底性政策落实：发挥临时救助的时效性； | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：多措并举保障基本生活，强化临时救助备用金落实。 |  |  | 临时救助体系实现新跨越。 | 社会临时救助内容从单一生活迈向多样化的综合救助，社会救助形式从临时性、随意式救助转向经常性、制度化救助，制度设置和救助标准日趋科学、严谨。制度更加完善，操作更加规范，管理更加严格。 | 5 |  | 4.9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：按照“多层次、广覆盖”总体要求，完成托底线、救急难、可运作机制，实现救助范围全区域覆盖。 |  |  | 临时救助制度的建立，充分发挥对于社会稳定的“减压阀”和安全网作用。 | 目前将推进社会救助综合改革，聚焦社会特殊群体，以基本生活救助、专项救助、临时救助为主，建全分层次的梯度救助制度体系，探索并形成“物质+服务”的救助方式，做好兜底保障工作。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：儿童和家庭满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 2.5 |  | 2.5 |  | 由于项目仍在开展过程中，此为现阶段满意度，最终满意度需待项目结束后才可取得 |  |
|  |  |  | 指标2：康复辅助器具配置对象满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 2.5 |  | 2.5 |  | 由于项目仍在开展过程中，此为现阶段满意度，最终满意度需待项目结束后才可取得 |  |
|  |  |  | 指标1：开展项目成效及满意度 |  |  | 满意度不低于90% | 项目有序开展，让困难家庭最大程度缓解困境。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：符合高考新生入学救助满意度 |  |  | 当年新生入学救助对象 | 救助对象满意100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.8 |  |  |  |

填表人：李晓乾、王晓琴、李道荣    联系电话：67315889、67315541   填写日期：2021.2.26