附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 养老服务机构老人及员工核酸检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市委社会工作委员会北京市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱弋征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315835 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 181.676 | 181.676 |  | 181.676 |  | 10（分） |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.676 | 181.676 |  | 181.676 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对朝阳区纳入到疫情防控范围的养老服务机构及场所内全体人员，包括全部老人及员工进行核酸检测，把好养老服务机构入口关，持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境，保持“零感染” |  |  |  |  |  | 于6月18日优先对与新发地有间接关联的6家机构全体在院老人和员工进行检测，并于6月19日—21日利用三天时间完成其余机构全体在院老人及员工核酸检测，共检测11703人，实现应检尽检，不遗不漏。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：实现养老机构在院老人及员工核酸检测全覆盖 |  |  | 实现全覆盖 | 共检测11703人，实现应检尽检 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保持0感染 |  |  | 保持0感染 | 保持0感染 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020底前实现全覆盖 |  |  | 2020底前实现全覆盖 | 2020底前实现全覆盖 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：单价 |  |  | 180元/人 | 180元/人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 |  |  | 持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 | 持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 |  |  | 持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 | 持续维护养老服务机构清洁、安全的服务环境 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保持“零感染” |  |  | 保持“零感染” | 保持“零感染” | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：支持机构进行核酸检测，提高养老服务对象满意度。 |  |  | 项目整体满意度≥85%。 | 项目整体满意度≥85%。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 100 |  |  |  |

填表人：刘婷婷          联系电话：15210596910      填写日期：2021.2.20