附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 武汉返京人员7天健康观察房费补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区委社工委民政局 |  |  |  |  | 实施单位 | 朝阳区委社工委民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王衍昌 |  |  |  |  | 联系电话 | 13051636355 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.24615 |  | 5.24615 | 5.24615 | 10（分） |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.24615 |  | 5.24615 | 5.24615 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 5.24615 |  |  |  |  |  | 5.24615 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：按照疫情防控工作要求，对不具备居家观察条件的95名武汉返京人员，在14天观察期满后继续安排至宾馆酒店进行7天集中健康观察 |  | 95人次 |  | 95人次 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：武汉返京人员7天健康观察期指定酒店：劲松街道金诚阳关酒店、安贞街道和家宾馆、金盏乡郁金香酒店、十八里店老君堂忘归宾馆）；2.离鄂返京人员集中观察点（23家） |  | 完成数量指标 |  | 完成数量指标 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拟8月底完成 |  | 拟8月底完成 |  | 10月底完成 | 10 | 9 |  | 部分人员返乡，督促街乡按照“不漏一人、应补尽补”原则补发 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按街乡报的人数结算，计5.24615万元 |  | 5.24615万元 |  | 5.24615万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  | 无 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：按照“不漏一人、应补尽补”原则补发，减轻集中人员负担 |  | 不发生舆情 |  | 没舆情 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过资金补助，集中人员安心接受集中管理 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：防治疫情传播，守住社区防控阵地 |  | 防控提供借鉴 |  | 防控提供经验 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：申请资金100%发放至14+7健康观察人员。 |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |

填表人：王衍昌         联系电话：13051636355          填写日期：2021.2.22