附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年朝阳区社区（村）疫情防控常态化经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 石立华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315796 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5739.9905 | 5739.9905 |  | 4735.32 |  | 10（分） |  | 82.49% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5739.9905 | 5739.9905 |  | 4735.32 |  | — |  | 82.49% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强新形势下的社区疫情防控工作，不断满足新要求，达到防控新目标，加强对基层干部的关心关爱和防控力量、物资等配备，织密织牢社区疫情防控网，坚决阻断疫情社区传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延，全力保障人民群众生命安全和身体健康。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参与疫情防控的社区（村）数量 |  |  | 向全区参与疫情防控的575个社区（村）（其中社区483个、村92个）拨付资金，用于社区（村）疫情防控相关工作，由各街道（地区）办事处统筹安排并加强监管，做到专款专用。 | 575 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：加强资金使用监督管理 |  |  | 拨付经费后，下发拨款通知，规范使用范围，明确监督检查责任。 | 拨付经费后，下发拨款通知，规范使用范围，明确监督检查责任。 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年底前完成 |  |  | 2020年底前完成 | 已于2020年底前全部完成 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：拨付标准 |  |  | 按照每个社区、每个参与社区防控村10万元的标准拨付 | 按照每个社区、每个参与社区防控村10万元的标准拨付 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：为社区（村）开展疫情防控常态化工作提供有力的财政资金支持 |  |  | 社区（村）疫情防控专项经费为社区（村）开展疫情防控提供有力的财政资金支持 | 社区（村）疫情防控专项经费为社区（村）开展疫情防控提供有力的财政资金支持 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：贯彻落实社区疫情防控常态化各项工作要求 |  |  | 贯彻落实社区疫情防控常态化各项工作要求，进一步加强基层社区（村）疫情防控工作 | 社区（村）疫情防控常态化经费帮助社区（村）严格落实社区常态化防控各项工作，织密织牢社区（村）疫情防控网，坚决阻断疫情社区传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延，产生了积极的社会效应。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：加强社区常态化防控，有效切断社区传播渠道，保护社区环境 |  |  | 加强社区常态化防控，有效切断社区传播渠道，遏制疫情扩散蔓延，保护群众共有的生态环境 | 社区利用拨付的疫情防控常态化经费广泛开展社区环境消杀，使社区卫生整洁卫生，从而有效切断社区传播渠道，遏制疫情扩散蔓延，保护了人民群众共有的生态环境，产生了良好的生态效益。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：社区疫情防控常态化经费的使用探索出有效的使用模式，具有可持续的借鉴意义。 |  |  | 疫情防控常态化经费的使用为未来有关工作积累了有益的经验，具有借鉴探索价值。 | 本次社区疫情防控工作积累的经验教训为今后公共卫生事件处置与管理提供了宝贵的参照范本，而在此次社区疫情防控工作中发挥重要作用的财政资金支持也为未来财政资金在更广泛的公共事务领域高效能使用提供了有益的借鉴探索。 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受到居民群众高度评价 |  |  | 受到居民群众高度认可 | 社区（村）疫情防控常态化专项经费保障了居（村）民生命健康权，得到了居（村）民的高度评价，为打赢疫情防控阻击战贡献社区力量。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填表人：石立华         联系电话：67315796       填写日期：2021年3月1日