附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020（年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 提前下达2020年社会保障和就业补助及福彩公益金专项转移支付-社会办养老机构运营补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许嘉俪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 673155665 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2187.06 |  | 2187.06 | 1851.245 |  | 10（分） |  | 85 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2187.06 |  | 2187.06 | 1851.245 |  | — |  | 85 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实北京市福利机构扶持政策，鼓励社会力量建设养老机构，进一步提高现有养老机构服务失能老年人能力，提升养老机构服务质量，加强养老机构标准化、专业化、信息化建设，推进养老服务业发展 |  |  |  |  |  | 落实北京市福利机构扶持政策，鼓励社会力量建设养老机构，进一步提高现有养老机构服务失能老年人能力，提升养老机构服务质量，加强养老机构标准化、专业化、信息化建设，推进养老服务业发展 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：机构数量 |  | 依申请受理，确保符合条件的机构实现100%覆盖。 |  | 符合条件的机构实现100%覆盖。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资金审计 |  | 发放补贴后，启动资金审计工作，对养老机构资金使用情况进行监管。 |  | 发放补贴后，启动资金审计工作，对养老机构资金使用情况进行监管。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年下半年补贴 |  | 2020年8月底前完成 |  | 2020年8月底前完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：2020年上半年补贴 |  | 2020年11月底前完成 |  | 2021年2月完成 | 10 |  | 9 |  | 由于服务质量星级评定对运营补贴影响，待市局明确后拨付。下一步将加快审核。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照项目额度支出 |  | 为失能及失智老年人给机构每人每月补贴100元 |  | 为失能及失智老年人给机构每人每月补贴100元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：推进养老服务业发展 |  | 推进养老服务业发展 |  | 推进养老服务业发展 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强标准化建设 |  | 加强养老机构标准化、专业化、信息化建设， |  | 加强养老机构标准化、专业化、信息化建设， | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升服务质量 |  | 提升养老机构服务质量 |  | 提升养老机构服务质量 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高服务能力 |  | 提高现有养老机构服务失能老年人能力 |  | 提高现有养老机构服务失能老年人能力 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：老人对机构 |  | 不低于85% |  | 不低于85% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：许嘉俪          联系电话：67315565        填写日期：2021.3.1