附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区在鄂北京人员返京分流工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区民政局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 区民政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄涛 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67315765 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 659.888948 |  | 659.888948 |  | 10（分） |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 659.888948 |  | 659.888948 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照“外防输入、内防反弹”要求，坚持“区级统筹、部门支撑、属地负责”，扎实做好离鄂返京人员转运服务工作，确保在鄂北京人员返京分流工作“全面覆盖、转运有序、分流高效、管控有力、不漏一人”。 |  |  |  |  |  |  | 截止6月4日转运工作结束，累计转运返京人员20922人，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：按照“全面覆盖、转运有序、分流高效、管控有力、不漏一人”工作要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作 |  | 按照“全面覆盖、转运有序、分流高效、管控有力、不漏一人”工作要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作 |  |  | 截止6月4日转运工作结束，累计转运返京人员20922人，全部转运到位落实管控。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：制定“两案两图两清单”工作方案，明确“三递两报一闭环”工作机制，完善“三先三后一节点”工作流程，做好“人车地物显温情”工作准备。 |  | 制定“两案两图两清单”工作方案，明确“三递两报一闭环”工作机制，完善“三先三后一节点”工作流程，做好“人车地物显温情”工作准备 |  |  | 突出流程优化，强化高效转运，做到“三递手、四见单、五连环”，为高质量开展工作奠定体制机制基础。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各工作组分工明确，信息精准，协同配合，实现10分钟快速转运分流。 |  | 各工作组分工明确，信息精准，协同配合，实现10分钟快速转运分流。 |  | 通过各方共同努力，在鄂北京人员转运服务工作专组整体工作蹄急步稳，接驳、核验、分流、转运、安置及后续隔离观察等服务工作规范有序、高效和谐，实现10分钟快速转运分流。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：坚持条块结合、专兼结合原则，统筹区委宣传部、退役军人事务局、房管局、地震局、人防办等20余个部门和单位，在转运服务专组下建立五个一级工作组，各一级工作组又分别设立工作小组，形成了完善高效的工作体系，明确各岗位职责，确保责任落实。 |  | 统筹区委宣传部、退役军人事务局、房管局、地震局、人防办等20余个部门和单位，形成了完善高效的工作体系，明确各岗位职责，确保责任落实。43个街乡全动员，同步成立专班，抽调172名骨干力量负责接收转运工作，明确重点，挂图作战，聚合各方力量推进工作。 |  | 各部门干部讲政治、顾大局，坚守每一个平凡岗位，各街乡社区、村干部听指挥、讲程序，严格温情接转每一名返京人员，各社会组织志愿者懂规矩、讲奉献，严格把握住每一个工作环节，正是有了全体人员的团结与凝聚、辛勤和汗水，转运服务工作才实现圆满收官 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 累计接转来自在鄂返京人员184次专列20922人（其中武汉2713人，湖北其他地区18209人），集中隔离观察2988人。全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 累计接转来自在鄂返京人员184次专列20922人（其中武汉2713人，湖北其他地区18209人），集中隔离观察2988人。全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 在鄂返京人员全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 按照“外防输入、内防反弹”要求，全力做好在鄂北京人员返京分流接转工作，全部转运到位落实管控，为全区疫情防控和复工复产实现“双胜利”保驾护航。 |  | 在鄂返京接转工作整个过程规范有序、高效和谐，实现了10分钟快速转运分流，整个过程无一人漏接漏转，彰显了朝阳速度、朝阳温度，极大地提振了全体干部和全区人民战胜疫情的决心和斗志。 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：按照“全面覆盖、转运有序、分流高效、管控有力、不漏一人”工作标准，做到“人车地物显温情” |  | 按照“全面覆盖、转运有序、分流高效、管控有力、不漏一人”工作标准，做到“人车地物显温情” |  | 无论是在西站前端、公园转运，还是在社区管控上，全体人员无不是温情相待、严格管理，温馨服务“三句话”说到了返京人员心坎上，转运服务“大礼包”送到返京人员心底里，居家管控“四件套”严到返京人员心头上，整个过程中，社区居民、返京人员都给予高度评价，媒体舆情和12345情况就是最好的证明，充分展示了朝阳形象。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：刘广为    联系电话：67315765  填写日期：2021年2月24日