附件2

朝阳区妇女联合会妇女之家工作经费项目支出

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

- 1.项目背景

- 为进一步团结引领广大妇女群众听党话、跟党走，切实增强妇女群众的获得感、幸福感，在广大妇女群众和家庭中凝聚巾帼正能量，是妇联的重要职能任务，而妇女之家是各级妇联组织开展工作的阵地，为夯实妇联联系服务群众基层工作阵地，设立妇女之家工作经费。

- 2.主要内容

- 妇女之家工作经费的主要内容是以妇女之家为阵地，以点面相结合的方式，开展切合妇女儿童需求的系列活动项目、活动、课程，通过开展学习培训、家庭教育、权益维护等工作，进一步加强对妇女群众的思想引领，提升其职业技能，建设好家庭，加强同妇女群众的联系和服务。

- 3.实施情况

- 各级妇联组织根据妇女之家职能情况，根据妇女之家经费管理办法，开展形式多样的活动。

- 4.资金投入和使用

- 妇女之家工作经费2024年项目预算617.78万元，项目周期为2024年1月1日-2024年12月31日，2024年妇女之家工作经费实际支出617.78万元，执行率100%。

- 项目绩效目标

- 1.总体目标

- 落实妇联联系服务妇女群众基层工作阵地，开展点面结合的妇女群众活动，充分发挥妇女之家阵地作用，通过开展学习培训、家庭教育、权益维护等工作，进一步加强对妇女群众的思想引领，提升其职业技能，建设好家庭，加强同妇女群众的联系和服务，妇女群众的获得感、幸福感。

- 2.阶段性目标

- 数量指标：活动开展场次≥50场；服务妇女群众数≥50000人。

- 质量指标：妇女之家阵地作用凸显目标值是优。

- 时效指标：每个季度完成工作进度≥25%。

- 社会效益指标：妇女儿童幸福度获得感提升目标值是优。

- 满意度指标：服务对象满意度为100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

- 为综合评价2024年妇女之家工作经费购买服务项目的实施过程和成效，提高政府财政资金的使用效益和效率，根据绩效评价所提供的信息，识别优秀项目，达到以评促提升、以评促发展的目的，实现妇女儿童公益服务领域项目的高质量发展。

2.绩效评价的对象

- 绩效评价的对象对使用2024年妇女之家工作经费开展的项目、活动、课程开展绩效评价。

3.绩效评价的范围

- 绩效评价针对项目、课程、活动执行的全过程进行整体评估，一是检验其是否按照计划进度如期完成；二是检验其实施是否达成了预期目标；三是评价其实施过程是否规范合理；四是综合评价整体效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则

（1）客观性原则

- 以客观事实为依据，准确反映项目在投入、执行、产出以及成效方面的实际情况。

（2）公正性原则

- 评估工作本着客观公正、规范合理的原则，采用全面评价和重点评价相结合的方式开展，在评价流程、方式、内容上保证评估工作的客观。

（3）专业性原则

- 注重考察各类服务的专业价值、理论、方法技巧在执行过程中的运用。

（4）系统性原则

- 全面审查项目、课程、活动的实施情况，包括各项活动安排以及财务内容，坚持系统性的评价方式，确保不会有遗漏。

（5）可操作性原则

- 评估方法和指标符合项目实际，采取定量与定性相结合，易于操作。

- 2.评价指标体系

- 评价指标体系指标依据评估的程序逻辑模型，分别从投入、活动、产出、效果以及财务五个方面来设计和考察。

| 一级评估指标 | 二级评估指标 | 三级评估指标 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目投入（15分） | 1.1实施机构（1分） | 1.1.1机构使命（1分） |
|  | 1.2执行团队（4分） | 1.2.1专职工作人员（1分） |
|  |  | 1.2.2志愿者（1分） |
|  |  | 1.2.3执行经验（2分） |
|  | 1.3立项论证（8分） | 1.3.1前期调研与论证（1分） |
|  |  | 1.3.2需求及服务对象（1分） |
|  |  | 1.3.3需求程度与目标一致性（2分） |
|  |  | 1.3.4执行方案（3分） |
|  |  | 1.3.5创新性（1分） |
|  | 1.4项目管理（2分） | 1.4.1管理制度（2分） |
| 2.项目活动 （25分） | 2.1过程的科学（14分） | 2.1.1服务对象或受益人遴选标准 （3分） |
|  |  | 2.1.2运作模式（7分） |
|  |  | 2.1.3关键环节把握的科学性（4分） |
|  | 2.2执行的有效（11分） | 2.2.1进度和服务对象管理（2分） |
|  |  | 2.2.2档案管理（2分） |
|  |  | 2.2.3过程管理与监督的规范性与有效性（2分） |
|  |  | 2.2.4服务的专业性（5分） |
| 3.项目产出 （10分） | 3.1数量（4分） | 3.1.1产出数量（4分） |
|  | 3.2质量（6分） | 3.2.2产出质量（6分） |
| 4.项目效果 （30分） | 4.1目标实现（6分） | 4.1.1目标实现程度（6分） |
|  | 4.2项目影响（16分） | 4.2.1资源整合能力（5分） |
|  |  | 4.2.2可持续影响力（5分） |
|  |  | 4.2.1媒体报道（2分） |
|  |  | 4.2.2荣誉或奖励（2分） |
|  |  | 4.2.3投诉与违规情况（2分） |
|  | 4.3相关方反馈（8分） | 4.3.1服务对象反馈渠道及诉求解决（4分） |
|  |  | 4.3.2落地街乡妇联反馈渠道及问题解决（4分） |
| 5.项目财务 （20分） | 5.1财务制度（2分） | 5.1.1建立财务管理制度（2分） |
|  | 5.2财务管理的合规性（8分） | 5.2.1会计核算规范完整（3分） |
|  |  | 5.2.2资金使用流程和范围合规（5分） |
|  | 5.3财务资金使用的合理性（10分） | 5.3.1资金执行效率（5分） |
|  |  | 5.3.2财务支出审批程序（5分） |

- 3.评价方法

- （1）实地监测

- 根据各项目的具体绩效指标，随机抽取各项目、课程、活动中的某次活动，进行实地查看，对项目活动进行实地监测；在实地查看时，对项目活动的服务对象进行满意度测评。

- （2）专家评审

- 专家通过到项目执行方办公所在地或视频会议的方式，听取各项目、课程、活动执行方的汇报，就目标达成、执行过程、服务效果等具体细节进行交流沟通，并对整体情况进行客观的反馈和评价。

（三）绩效评价工作过程

1.开展绩效评估准备工作。

- 各项目、课程、活动的申报工作结束后，及时收集其申报方案和协议，了解项目的开展内容，明确项目目标、实施进度。

2.收集和审核项目资料。

- 项目执行完毕后，对评估资料进行收集，并对项目结项报告等资料进行核查。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 2024年妇女之家工作经费所开展各项目、课程、活动的服务对象符合妇联工作领域的目标人群，提供了较为丰富多元、专业有效的服务活动。项目执行进度整体上较好，服务人数符合计划要求。完成了设定的绩效目标，综合打分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 各项目、课程和活动在组织和执行过程中，在完成具体绩效指标的情况下，围绕服务目标设计各类活动，层层递进，逐步开展，有效实现了科学决策。

（二）项目过程情况

- 各项目、课程、活动的能够依据工作量及工作重要性合理地投入人力资源，执行团队的人员职责和分工明确，投入的人力资源能够满足项目内容需要，保障各项目、课程、活动的正常开展和完成。

（三）项目产出情况

1.产出数量

- 107个项目，开展1749次服务活动。在服务人数方面，各项目、活动和课程在服务周期内，实际服务121439人，间接服务291941人，总受益人数达413380人；直接受益人次达447956人次，间接受益人次达953170人次，总受益人次达1401126人次。。

2.产出质量

- 朝阳区妇女之家工作经费开展的项目、课程、活动以及其他类型的服务，实施过程的方案、照片、会议纪要、签到表等资料较详实、齐全，能够反映项目执行情况；产出的课件、视频、画册、报告，以及协议中约定的其他类型产品，质量合格。

(四）项目效益情况

- 项目得社会效益主要从解决或缓解社会问题、社会影响力两方面考察，项目在实施过程中，通过不同的服务路径和方式，瞄准项目目标和要达成的预期效果，经过专业设计和组织、开展具体服务或活动、过程监测、总结反思等环节，使服务对象从知识、行为、态度、认知等不同层面发生正向改变，从而缓解或解决社会问题；社会影响力方面主要是媒体报道、项目在本地区内的知晓度，通过多媒体的宣传，不断扩大朝阳区妇联在妇女儿童公益服务领域的社会影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验

- 一是项目实施的绩效指标完成度高，项目目标实现度较好。

- 二是项目开展的“杠杆”作用较强，有效整合了社会资源。

- 三是部分项目面向和服务基层，取得了良好的社会效益。

- 四是服务对象的满意度高。

2.存在问题

- 无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。