附件3

北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处

朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目

支出绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

1.项目背景

（1）培育发展社区社会组织是现实发展的需要

从基层共建共治角度，基层社区治理进入关键时期，但是当前社区服务力量有限，这就需要拓展参与力量和增添帮手，外引专业社会组织和内育社区社会组织是解决这一问题的两大路径，其能够在社区环境治理、助老助残服务、文化建设、便民服务等方面发挥了重要作用，成为社区居民参与社区建设的重要渠道。

（2）培育发展社区社会组织是居民迫切的期待

社会治理新格局下社区居民对于社区治理和社区服务水平的期待越来越高，当前的社区治理和民生服务需求呈现出了复杂化、多元化和个性化的基本特点。社区社会作为社区居民的共同体，其也有助于推动社区互助和熟人社区建设。

（3）培育发展社区社会组织是党和政府的号召

党的十八大报告明确提出加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制，围绕“加强和创新社会管理”，明确“引导社会组织健康有序发展，充分发挥群众参与社会管理的基础作用”。

2.项目主要内容

社会组织培育孵化中心采用项目化方式开展，按照政府购买社会组织服务相关流程确定承接社会组织培育孵化中

心项目的社会组织，将场地、设施和具体工作委托其承接运营。本街道社区社会组织联合会与具有承接能力的社会组织分工合作，共同执行项目，在项目实践中不断提升社会组织培育孵化中心运营能力。

项目实施周期2024.04月-2024.10月，项目期间内逐步健全社区社会组织培育孵化，实现每个社区平均拥有不少于15个社区社会组织，每个社区培育不少于2个“品牌”社区社会组织。进一步优化社区社会组织布局、提升质量，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。

（1）实施“标准”工程。按照《北京市社区社会组织备案工作指引（试行）》、《社区社会组织章程示范文本（试行）》要求，对社区社会组织主要采取备案方式进行服务管理，结合组织发展实际制定组织章程，规范社区社会组织备案信息系统录入，探索完善社区社会组织工作评估评议制度，完善社区社会组织内部治理结构。

（2）实施“育才”工程。加大人才培训力度，精心设计培训课程，统筹安排培训计划，培训结束后应及时总结，确保培训任务务实高效完成。面向社区社会组织负责人和骨干力量开展政策解读和宣讲，将社会组织党的建设、规范化建设、能力建设、项目运作等纳入培训内容。

（3）实施“同心”工程。根据社区实际需求，重点推动服务型、公益性、互助性社区社会组织培育发展，着力发挥其在社区治安综合治理、矛盾纠纷调解、社区协商、志愿服务、社区矫正、等方面的积极作用，搭建相关部门、驻社区单位和广大居民群众参与基层治理的平台。

（4）实施“新风”工程。在基层党组织领导、基层群众性自治组织指导下，引导社会组织加强社会主义核心价值观教育，通过开展社区志愿、社区协商等系列活动，发挥社区社会组织在提供社区服务、扩大居民参与、培育社区文化、促进社区和谐等方面的积极作用，推动志愿服务常态化。

（5）实施“品牌”工程。街道在有一定基础的社区社会组织中，确定重点，形成具有朝阳特色的“一社一品”、“一街多品”的发展格局。围绕品牌建设号召力、品牌影响凝聚力和品牌发展持续力，引导优秀的社区社会组织制定自身发展规划，加强项目复制推广。

3.项目实施情况

通过与社区办深入对接，与团结湖地区现有社区社会组织骨干以及居民进行走访调研，制定具体实施计划，同时依托机构督导及现有专家老师资源进行项目专业指导。

通过社区调研+实地走访--摸底调查+进行分类-问卷调查+梳理需求--调研特色+个案辅导--示范带领+开展培训--提升能力+登记备案等方式，总结和提炼出一套符合团结湖地区的社区社会组织孵化培育模式。

在实施过程中进行项目的有效宣传，依托地区内自媒体资源，每周将项目工作情况进行汇总报道，尤其在项目前期，对优秀工作典范、典型问题处理案例及时进行报道，使工作闭环的成员提高工作意识。

4.项目资金投入和使用情况

项目投入方式：政府购买服务；

资金规模：10万元；

资金来源渠道：专项资金；

资金占比，100%区级财政资金

2024年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目收到财政拨付款项10万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，截至2024年12月31日，上述款项10万元全额用于项目支出，实际支出金额为10万元，项目实际支出率为100%。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标

采取“社工+社区+督导”服务模式，通过培训等手段，辅助社区社会组织完成定位和持续发展，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。

2.项目绩效具体指标

- 表1 项目绩效具体指标

| - 指标类别 | 数量指标 | - 质量指标 | - 时效指标 | - 经济成本指标 | - 社会效益 - 指标 | - 服务对象满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 指标性质 | - 服务人次≥1600人次 | - 活动场次≥24次 | - 执行率≥100% | - 总成本=100000元 | - 社区社会组织队伍建设≥12支 | - 服务对象满意度≥98% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，促进单位强化绩效理念；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，探索更适用于本单位项目支出的绩效管理工作方式。

2.评价对象

2024年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目。团结湖街道办事处从纳入2024年度预算管理的项目中，选择委托外包类项目“朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目”项目作为评价项目。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

- 绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

（3）绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价方法和标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合的方式组织实施，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- 绩效评价工作过程。

由“2024年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目”的项目负责人提交项目总结，并对照2024年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，业务科室及财务人员结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

综上所述，该项目绩效评价总体分数为91.93分，绩效评定级别为“优”。具体情况详见下表:

| 序号 | 项目名称 | 承接单位 | 中期分数 | 末期分数 | 评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年团结湖街道社会组织培育孵化中心项目 | 团结湖街道社会组织联合会 | 85.87 | 91.93 | 优 |

项目针对前期调研需求，运用讲座、案例研讨、现场指导等各种形式，开展各类主题的能力提升培训。针对72支活跃组织提供规范化管理、结构优化、品牌宣传等方面的培育与督导；对62支一般活跃的社会组织，着重引导和推动自主开展居民服务活动；对42支不活跃的社会组织进行走访、梳理，加大动员和激励机制，推动参与到社区活动中。目前备案169支社区社会组织，其中30余支重点社区社会组织，包括19支品牌，3支精品，1支优选。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规，符合团结湖街道办事处的职能要求。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

- 项目过程情况。

项目2024年批复预算10万元，实际到位资金10万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出10万元，无结余，预算执行率为100.00%。该项目在组织管理上，符合财政项目管理规定。

- 项目产出情况。

该项目计划于2024年12月完成。实际于日期2024年10月31日前完成。

2024年，该项目实施内容主要是采取“社工+社区+督导”服务模式，通过培训等手段，辅助社区社会组织完成定位和持续发展，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。

评价分析认为：实施部门已按照年初设定的绩效目标完成了项目实施。

- 项目效益情况。

1.项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，通过第三方公司发挥作用，通过开展系列培训和活动，辅助社区完成各项日常工作，充分发挥了社区社会组织在基层治理中的积极正向作用，提高了社区的整体工作效率。

2.项目实施的可持续影响

通过该项目的实施，进一步提升了社区工作的稳定性和可持续服务能力，充分发挥了三方组织开展各项活动的优越性，有效提升了工作效能。

3.服务对象满意度

项目实施部门对社区工作者进行了反馈意见征集，辖区社区工作者满意度较高，已达到项目预定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对照项目成本、产出、效益效果的历史值与基准值的差距，分析项目运行管理中存在的问题，并从成本管控和优化业务管理的角度，提出升级和改进管理、提高绩效水平的具体措施和路径。

（一）主要问题

- 1.成本管控方面的问题。成本管控方面仍有待加强，仍需加强财务与业务间的紧密联系，在业务开展过程中，全程给与管控。

- 2.产出和效益效果方面的问题。在产出和效益效果方面仍有待提升。仍需持续不懈的做好团结湖地区社区社会组织台账的更新，以及需求供给目录的更新。从而提升项目执行效果。

六、有关建议

- 1.加强成本管控的措施。与项目执行人员加强日常对接及沟通，了解项目运行的整体进度及财务支出。可提升成本管控力度。

- 2.提高产出和效益效果方面的措施。项目社工要加强与社区的紧密沟通，强化督导工作机制，及时给予社区社会组织业务指导，以确保各组织对地区的作用发挥。

七、其他需要说明的问题

无