## 2
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 统计局还原-第五次全国经济普查经费
主管部门 |  | 团结湖街道办事处 | [5 empty] | 实施单位 |  | 团结湖街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.9586 |  | 11.9586 |  | 11.9586 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.9586 |  | 11.9586 |  | 11.9586 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 第五次全国经济普查是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之际开展的首次重大国情国力调查，对于摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要而深远的意义。通过普查，进一步夯实统计基础，推进符合朝阳特点的统计现代化改革，为提升产业发展能级，深入推进“两区”建设，科学制定中长期发展规划，着力扩投资、促消费，提振企业和市场信心，建设与首都城市战略定位相适应的现代化经济体系提供科学准确的统计信息支持。利用普查信息，全面了解辖区企业经营、纳统和商务楼宇建筑物等情况，为持续提升城市现代化治理水平，推进经济发展提质增量、城乡发展深度融合、民生服务普惠优质，建设国际一流的和谐宜居之都提供统计保障。 | [6 empty] | 完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选聘普查指导员、普查员数量 |  | ≥ | 50 | 人 | 50人 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1： 单位登记工作完成质量 |  | 定性 | 高质量完成普查登记，严控数据质量 |  | 高质量完成工作 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：根据经济普查进度，完成清查、登记阶段各项任务，深度挖掘普查数据，做好资料开发利用 |  | 定性 | 2024年严格按照时间节点完成普查登记、数据核实等工作 |  | 已严格按照时间节点完成普查登记、数据核实等工作 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | ≤ | 11.9586 | 万元 | 11.9586万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：是否对政府决策有积极影响 |  | 定性 | 利用普查信息，全面了解辖区企业经营、纳统和商务楼宇建筑物等情况，为持续提升城市现代化治理水平，推进经济发展提质增量、城乡发展深度融合、民生服务普惠优质，建设国际一流的和谐宜居之都提供统计保障。 |  | 有效提升团结湖地区现代化治理水平，推进经济发展提质增量 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：是否满足各级政府、相关部门及社会公众的数据需求 |  | 定性 | 满足政府需求，通过全市质量抽查，提升社会各界对经普的认知程度 |  | 通过全市质量抽查，提升社会各界对经普的认知程度 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。