附件3

困境青少年精准帮扶项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

困境青少年精准帮扶工作是深入学习贯彻党的二十大精神、落实“增进民生福祉，提高人民生活品质”要求的一项重要举措。按照团市委、市民政局下发的《关于北京市共青团助力生活困难家庭青少年精准帮扶工作的实施意见》要求，自2016年工作启动困境青少年精准帮扶工作，朝阳区各级团组织凝心聚力、携手同行，充分发挥共青团组织生力军作用，累计帮扶40000余人次，在服务青少年成长发展中贡献了青春力量。

2.主要内容

为北京共青团在库困境青少年全年开展帮扶不少于800人次。

3.实施情况

2024年，组织开展“你好，太空”科学探索营精准帮扶项目，2024年至2025年朝阳区困境青少年重点个案精准帮扶项目，2024年朝阳区困境青少年心理关爱服务和帮扶标准化工作指南编写项目，支持开展12个2024年街乡级困境青少年精准帮扶项目。

4.资金投入和使用情况

2024年全年预算共42万，已经全部支出，预算完成率100%。

- 项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

按照标准确定区级2024年度困境青少年帮扶对象台账。为北京共青团在库困境青少年全年开展帮扶不少于800人次。（服务内容包括：开展政策法律普及、咨询；学业辅导、教育资源链接；经济资源支持；医疗救助申请、医疗资源链接、康复训练；就业资源链接、就业指导；法律援助、法律资源链接；心理支持资源链接、心理咨询；对存在日常生活困难及疫情期间特殊困难的青少年提供生活协助等。）

2.项目绩效具体指标

开展区级帮扶项目3个，街乡级帮扶项目12个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

项目绩效评价工作主要是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验财政资金项目支出是否达到预期目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；三是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据；四是为部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加适用于困境青少年精准帮扶项目支出的绩效管理工作方式。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为困境青少年精准帮扶项目经费，该项目执行期限为一年。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则和评价方法

1.科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价由绩效评价领导小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价领导小组，订立评价流程。由项目合作方负责人提交项目开展总结，并对照方案设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，绩效评价领导小组结合自评表进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目综合得分100分。其中：其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规。

3.目标细化程度分析

# 依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

- 项目过程情况

# 2024年收到财政拨付款项42万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，保证了资金的合理有效使用，截至2024年12月31日，共支出42万元，执行率100%。

- 项目产出情况

2024年，组织开展“你好，太空”科学探索营精准帮扶项目，2024年至2025年朝阳区困境青少年重点个案精准帮扶项目，2024年朝阳区困境青少年心理关爱服务和帮扶标准化工作指南编写项目，支持开展12个2024年街乡级困境青少年精准帮扶项目。

- 项目效益情况

一是组织开展“你好，太空”科学探索营精准帮扶项目，通过“科学家面对面、科普课程、手工制作、课题研究实践、外出研学”等形式，朝阳区30名困境青少年线下参加，来自朝阳区对口支援地区新疆和田墨玉县，结对帮扶地区北京房山十渡和张坊镇的中小学生线上观看部分课程，帮扶困境青少年600余人次，帮助困境青少年开拓眼界、提升社会交往能力、培养科学素养和创新能力。

二是开展2024年朝阳区困境青少年心理关爱服务和帮扶标准化工作指南编写项目。围绕困境青少年自我效能感提升、职涯生涯规划和人际交往3个主题开展心理关爱小组，综合运用社会工作专业方法对困境青少年自我认知、职业规划、人际交往等方面进行精准干预，累计参与青少年228人次。编写《困境青少年精准帮扶标准化工作指南》，对困境青少年精准帮扶工作的相关政策、工作流程、技术规范、专业量表、工作表格、转介资源等进行系统梳理与整合，使之成为朝阳区共青团系统在困境青少年精准帮扶领域开展标准化、规范化建设的重要依据。指南总字数约5万字。

三是开展2024年困境青少年个案精准帮扶项目，通过社会工作工作方法，为13名在亲子关系、青春期心理、人际关系等方面存在问题的困境青少年，提供个案工作服务。

四是为12个优秀街乡级精准帮扶项目提供资金支持，街乡根据困境青少年具体需求设计项目，涵盖心理帮扶、微心愿实现、能力提升等方面，覆盖困境青少年400余人，帮扶2400余人次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

严格按照支出计划开展“你好，太空”科学探索营精准帮扶项目、2024年至2025年朝阳区困境青少年重点个案精准帮扶项目、2024年朝阳区困境青少年心理关爱服务和帮扶标准化工作指南编写项目以及2024年街乡级困境青少年精准帮扶项目，填写《项目支出绩效自评表》并撰写《项目支出绩效评价报告》。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

共青团北京市朝阳区委员会

2025年2月17日