（区司法局）2025年市政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市折子第287项 | 深入贯彻习近平法治思想,始终坚持在法治轨道上开展各项工作,自觉运用法治思维和法治方式解决问题、推动发展,不断提升依法行政水平。坚持科学民主依法决策,严格履行重大决策法定程序,持续加强行政决策、行政规范性文件、行政协议等合法性审核。 | 区司法局 | 1.组织开展四次区政府常务会会前学法，已完成全年会前学法任务。 2.严格落实重大行政决策和行政规范性文件相关制度要求并完成全年工作总结。共对55件决策、文件和协议草案进行合法性审核，提出审查意见290余条；向市政府和区人大常委会备案区政府（区政府办）制发文件1件；对部门备案的14件文件进行备案审查，制发备案审查意见书、建议书等书面函件共5份。 |
| 2 | 市折子第291项 | 深入落实全面依法治市规划和法治政府建设实施意见,推动各级政府主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责,开展落实法治政府建设任务情况评估验收,积极参与全国法治政府建设示范创建活动,深化“法治明白人”“法治帮扶”工程,推进全市法治政府建设均衡发展。 | 区司法局 | 1.按要求完成十五五时期依法治区规划报告初稿并上报发改委。 2.2024年朝阳区政府、各街乡、各执法单位法治政府建设评估工作已完成，评估报告发各单位，要求对照报告改进提升。 3.完成全国法治政府建设示范创建答辩工作，我区“以实质性化解行政争议为导向，加快推进行政复议主渠道建设”项目被评为全国法治政府建设示范项目。 4.已收集、汇总各单位党政第一责任人2025年履行法治政府建设职责情况，做好全年总结准备。 5.深化法治帮扶机制，印发街乡司法行政业务通报4期；召开行政规范性文件评估监督工作座谈会4次；开展相关业务培训4次；开展业务指导2677次；针对行政复议案件中需要提示的内容下发意见书18份，依法行政培训授课1次。 |
| 3 | 市折子第303项 | 更好发挥司法监督职能作用,优化府院联动工作机制,严格落实行政机关负责人出庭应诉制度。 | 区司法局 | 4月22日，朝阳法院通过互联网庭审系统公开开庭审理了涉及工伤认定决定及区政府行政复议决定案，尹圆副区长作为区政府行政负责人出庭应诉。 4月24日，朝阳法院通过互联网庭审系统公开开庭合并审理了两起政府信息公开答复及行政复议“双被告”案件，陈黛副区长作为朝阳区政府行政负责人出庭应诉。 12月4日，北京四中院公开开庭审理一起涉及房屋征收项目案件，刘福泽副区长作为朝阳区政府行政负责人出庭应诉。已完成全年进度。 |