## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010524T000003071150-京旺家园（1-7区）屋面、外墙保温修缮工程
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 | [5 empty] | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 568.457 |  | 546.5869 |  | 546.5869 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 568.457 |  | 546.5869 |  | 546.5869 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 消除京旺家园1至7区安全隐患，提升小区品质。 | [6 empty] | 京旺家园（1-7区）屋面、外墙保温修缮工程已于2024年10月竣工，本项目有效降低汛期房屋渗漏风险，切实保障居民居住与出入安全，同时显著提升了小区的整体美观度及居住品质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：京旺家园社区内涉及区域 |  | = | 7 | 个 | 7个 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量符合国家相关标准 |  | 定性 | 优良差 |  | 优：严格按照国家相关建筑质量标准进行实施，确保了工程质量的合格与可靠。监理对材料及施工质量全程把控，确保工程质量符合国家相关标准。 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  | ≤ | 12 | 月 | 6个月 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算金额 |  | ≤ | 812.0814 | 万元 | 546.586874万元 | 15 |  | 10 |  | 一是合同签订金额低于预算金额超；二是结算审定金额小于合同金额，因此完成值小于预算金额。
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升京旺家园居住条件 |  | 定性 | 优良差 |  | 优：项目共涉及京旺家园1区至7区74栋居民楼，拆除并新做单元门厅及屋面防水层19909平方米，墙体保温层及外墙抹灰油漆4035.325平方米，有效降低汛期房屋渗漏风险，切实保障居民居住与出入安全，同时显著提升了小区的整体美观度及居住品质。 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：京旺家园居民满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。