## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010525T000003428097-崔各庄老旧小区综合整治项目（马南里小区）
主管部门 |  | 崔各庄乡政府 | [5 empty] | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1007.7429 |  | 1007.7429 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1007.7429 |  | 1007.7429 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 项目分为公共区域、楼本体标段，施工目标主要目标为美化小区环境、方便居民生活、保障居民出行安全、提升小区品质等。 | [6 empty] | 崔各庄老旧小区综合整治项目（马南里小区）已于2023年10月竣工并通过验收，改造工程保障居民上下水更加顺畅，节能效果大幅提升，环境更加优美，小区道路更加通畅，公用设施设备更加完善等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：惠及居民楼数量 |  | = | 18 | 个 | 18个 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量符合国家相关标准 |  | 定性 | 优良差 |  | 优：严格按照国家相关建筑质量标准进行实施，确保了工程质量的合格与可靠。监理对材料及施工质量全程把控，确保工程质量符合国家相关标准。 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  | ≤ | 12 | 月 | 6个月 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：合同预算总金额 |  | ≤ | 5978.0996 | 万元 | 5978.09962万元 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升马南里小区居住条件 |  | 定性 | 优良差 |  | 优：一是居民上下水更加顺畅。小区原有铸铁材质上下水管共涉及13栋居民楼111趟，不同意改造的有200余户居民和20余家底商，经过职能部门、社区、物业多次上门沟通、协商，最终完成71趟上下水改造，改造比例高达64%，同时解决了3号楼、7号楼居民与底商上下水分别排放的历史遗留问题。二是居民楼节能效果大幅提升。对无保温层的8栋居民楼进行了节能改造，更换窗户312户3111.76平方米，多部门统筹联动，对涉及的432户护栏全部拆除，大幅提升改造效果，彻底消除了因未拆除护栏导致保温层脱落的安全隐患，同时打通了逃生通道，消除了消防隐患。三是小区环境更加优美。补种榆叶梅、碧桃等观赏树木378株，大叶黄杨篱、麦冬等常绿灌木植物3000余平方米，大幅提升小区生态环境；更换3座小区大门，建设4座休闲廊道，翻新3座宣传栏，喷涂180米文化墙，小区美观度和宜居性得到提高。四是小区道路更加通畅。对小区道路进行改造，铺设柏油路面2万余平方米，新划设道路标线，梳理小区车位、楼前空地等区域，重新规划600余个车位，方便居民停车。五是公用设施设备更加完善。完成小区7100米飞线入地，消除飞线漏电等安全隐患，改善小区面貌，同时增设50座公共区域路灯，保障居民夜间安全。 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：马南里小区居民满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。