附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年养老驿站运营扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 养老服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李孟才 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 61654496 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 426 | 426 |  | 426 |  |  | 10（分） |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 426 | 426 |  | 426 |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》对通过市级备案公告的社区养老服务驿站给予服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和运维支持。 |  |  |  |  |  |  | 按照《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》，资金全部用于发放驿站营运扶持补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：补贴驿站数量 |  |  | 不低于100家 |  | 162家 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：服务流量补贴比例 |  |  | 不低于50% |  | 50% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足养老服务驿站可持续运营 |  |  | 可持续运营 |  | 可持续运营 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年三季度资金执行进度 |  |  | 不低于60% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：2020年四季度执行执行进度 |  |  | 不低于90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：管理费用 |  |  | 无 |  | 无 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建立居家养老服务体系 |  |  | 建立居家养老服务体系，全区43个街道全部建有社区养老驿站 |  | 已完成 | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：驿站数量持续增加 |  |  | 2020年新建10家驿站 |  | 10家 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：驿站可持续发展 |  |  | 驿站正常营业 |  | 12家驿站暂停营业 | 9 |  | 7 |  | 12家驿站因房租上涨或者转型等原因暂停营业，已通知街道进行清退。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：老人满意度 |  |  | 不低于90% |  | 高于95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：宗建丽    联系电话：61654611   填写日期：2021年3月4日

附件2

部门整体支出绩效评价报告

一、本部门职能

（一）部门机构设置情况

朝阳区养老服务中心于2019年9月4日成立，经费形式财政补助（全额），机构规格相当正科级，公益一类，核定事业编制 15名。

- 部门职能情况

负责落实社区居家养老服务工作和老年人津贴补贴的政策、制度，研究拟订社区居家养老服务工作举措并组织实施；负责养老服务工作相关数据收集、分析以及养老服务信息系统运行维护；培育和指导养老服务企业和社会组织，并对街乡养老工作进行督导；负责社区居家养老服务专业队伍建设，组织开展养老护理人员培训；负责养老公共服务设施使用与管理，组织协调养老服务设施建设，指导街乡完善社区居家养老服务设施；组织开展特殊老年人的帮扶、救助和走访慰问工作等。

- 年度预算执行及项目管理情况

按照《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》对通过市级备案公告的社区养老服务驿站给予服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和运维支持。

为扶持驿站运营建设，市局下达专项资金“2020年养老驿站运营扶持资金”426万，由养老服务中心使用，用于养老驿站给予运营扶持，主要包括服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和运维支持。

三、部门绩效实现情况

根据《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》，对全市通过市级备案公告的养老驿站给予运营扶持，根据文件要求直接将补贴直接拨付给驿站运营的企业。专项资金“2020年养老驿站运营扶持资金”426万的使用要求，全部用于养老驿站给予运营扶持。

朝阳区养老服务中心严格执行《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》，对全市通过市级备案公告的养老驿站给予运营扶持，根据文件要求直接将补贴直接拨付给驿站运营的企业。主要包括服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴和运维支持等，要求各区业务主管部门应加强对运营扶持资金的监督管理，委托第三方社会专业机构，定期对社区养老服务驿站归集信息的真实性、准确性进行抽查、核查。

根据《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》，驿站运营补贴为季度支付，2020年养老驿站运营扶持资金426万用于发放2019年四季度、2020年第一和第二季度的驿站运营补贴，分别于2020年3月和2020年9月拨付给驿站运营服务商，资金全部执行完毕。

- 主要经验、存在问题和建议

通过鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，形成“1+43+N”养老服务体系，对已运营的社区养老服务驿站给予服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴，促进社区养老服务驿站可持续运营。重点支持社区养老和家庭养老，强化对特殊困难老人的兜底保障，加强社会化养老服务引导监管，积极营造孝亲敬老的浓厚社会氛围，切实发挥资金的扶持引导作用，做到“实施有方案、完成有时限、督查有机制”，进一步提高全区养老重点工作成效和资金使用绩效。

按照市民政局、财政局等《北京市社区养老服务驿站运营扶持办法》相关要求，进一步鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，对已运营的社区养老服务驿站给予服务流量补贴、托养流量补贴、连锁运营补贴,进一步加强资金监管，确保经费专款专用，加快资金支出进度。