## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公园运转经费
主管部门 |  | 404-北京市朝阳区园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 404013-北京市朝阳区四得公园
项目负责人 |  | 张付德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501063280
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 44.973 |  | 44.973 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 44.973 |  | 44.973 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对公园羽毛球馆、保安亭等非办公区域实行物业管理，进行保洁、电力、锅炉、监控等设施设备的维护维修，以此全面提升公园服务管理职能，提升保障水平。 | [5 empty] | 通过该项目的开展，提升了公园综合服务水平，起到了可持续提质增效的促进作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公园服务区域 |  |  | 161308.52 | 161308.52 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：发挥公园管理服务职能 |  |  | 好 | 100%（加强公园非办公区域物业管理，充分发挥公园管理职能，提升了行业管理水平） | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按进度及时支付 |  |  | 623572 | 449730 | 20 |  | 14.42 |  | 偏差原因：因为该项目年度指标值62.3572万元为预算一上数据，而财政二上审核批复数为45万元，故存在偏差；改进措施：今后将加强预算编制基础工作，做到预算编制科学合理，按照实际情况及时设置、调整绩效指标。
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：据实支付 |  |  | 623572 | 449730 | 10 |  | 7.21 |  | 偏差原因：因为该项目年度指标值62.3572万元为预算一上数据，而财政二上审核批复数为45万元，故存在偏差；改进措施：今后将加强预算编制基础工作，做到预算编制科学合理，按照实际情况及时设置、调整绩效指标。
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：资金使用效益提高 |  |  | 好 | 100%（合理分配使用资金，提高了资金的使用效益） | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升公园整体管理水平 |  |  | 优 | 100%（加强公园各项服务管理，提升整体管理水平） | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：综合服务保障提质增效 |  |  | 好 | 100%（加强公园各项服务管理，促进服务水平提质增效） | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意率 |  |  | ＞98 | ＞98 | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.63
填表人： 郑永青 联系电话： 13910426180 填写日期：2024.03.11