## Sheet1
区农业农村局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告重点工作第65项 | 实现在途城中村改造项目住宅腾退任务收尾，完成横街子村腾退，支持首开“1托4”项目实施。 | 区农业农村局 | 横街子村住宅腾退已完成。 首开“1托4”项目由朝阳区支持，首开集团下属子公司（首开义拓城市更新建设运营有限公司）负责实施，我区协调督促其加快推进地块腾退、安置房建设等工作。
2 | 区政府工作报告重点工作第66项 | 推进南磨房广渠路等5个城中村改造项目申报，力争启动小红门等2个村、东坝单店等3个平房组团腾退工作。 | 区农业农村局 | 2025年城中村改造项目已取得立项。单店平房区住宅已完成腾退。
3 | 区政府工作报告重点工作第67项 | 开工建设苇西等5个安置房项目，实现管庄村安置房回迁。 | 区农业农村局 | 东风乡苇西安置房、平房乡黄杉木店安置房（东、西区）已开工。管庄村安置房已完成主体结构施工，正在进行室内装修和小市政工程。
4 | 区政府工作报告重点工作第14项 | 探索完善绿隔地区减量提质增绿政策与路径，推进农村产权流转交易规范化建设。 | 区农业农村局 | 积极推进城中村项目实施，为减量提质增绿提供空间。 完善5项优化农村集体资产流转交易制度，一是《关于优化办公楼宇、科技园区集体资产出租项目产权交易流程的通知》；二是《关于加强未使用财政资金建设的农村地区回迁安置房尾房管理的通知》；三是《关于优化临时用地涉及集体土地流转项目审核流程的通知》；四是《关于优化平原生态林、郊野公园涉及集体土地流转项目审核流程的通知》；五是《关于优化农村基站出租项目审核流程的通知》，已正式发布。
5 | 区政府工作报告重点工作第64项 | 加速提效农村城市化，推动南部崛起、东部跨越、北部提升取得更大突破。 | 区农业农村局 | 王四营乡新能源科技产业园项目（中能建）：与中能建已协商确定入股事宜，拟上区一绿联审会审议。 金盏国际公寓：正在办理占地手续。 崔各庄集租房：已取得项目《建设工程规划许可证》。正在编制控制价清单，准备发布招标文件。 管庄新文化产业企业总部：正在推进项目的多规合一综合会商的办理工作，目前正在进行项目用地规划指标公示，待方案公示后可开展申报工作；占地批复目前正在现场公示，公示结束后向区政府申请批复。
6 | 区政府工作报告重点工作第68项 | 全力保障集体权益和收益，谋划推进剩余12个乡的乡级产权制度改革，巩固集体“三资”管理突出问题专项整治成效。 | 区农业农村局、区经管站 | 1.组织各乡开展区级产改专题培训。 2.管庄、王四营、三间房、高碑店、黑庄户、崔各庄、东风、金盏、南磨房、平房、十八里店、小红门等12个乡全面启动乡级产改工作。 3.三间房、高碑店、黑庄户、管庄、王四营等5个乡开展成员登记登报公告，开展成员现场登记确认劳动年限工作，同步开展乡级集体资产及所属集体企业清产核资工作。
7 | 区政府工作报告重点工作第69项 | 深化“村地区管”，探索集体产业空间高质量利用路径，力争实现管庄新文化企业总部等4个项目开工，同步做好在途项目招商引资。 | 区农业农村局 | 王四营乡新能源科技产业园项目（中能建）：与中能建已协商确定入股事宜，拟上区一绿联审会审议。 金盏国际公寓：正在办理占地手续。 崔各庄集租房：已取得项目《建设工程规划许可证》。正在编制控制价清单，准备发布招标文件。 管庄新文化产业企业总部：正在推进项目的多规合一综合会商的办理工作，目前正在进行项目用地规划指标公示，待方案公示后可开展申报工作；占地批复目前正在现场公示，公示结束后向区政府申请批复。
8 | 区政府工作报告重点工作第70项 | 抓好粮食和重要农产品稳产保供，编制耕地保护专项规划，打造赏食兼顾、自然协调的特色都市农业景观。 | 区农业农村局、区发展改革委、市规划自然资源委朝阳分局 | 1.已完成本年度春播工作。计划6月11日至6月17日进行冬小麦夏收。温榆河公园（朝阳段）一期固伦稻香地块百亩水稻田已完成插秧。 2.做好蔬菜生产调度和种植技术指导，确保上半年全区蔬菜蔬菜播种面积和产量达到预期计划。
9 | 区政府工作报告重点工作第76项 | 加强农村人居环境整治，建设宜居宜业和美乡村。完成具备条件的400户农村住户清洁取暖设备更新。 | 区农业农村局 | 坚持定期区、乡两级检查，通过“村庄检查-下发问题-整改反馈-抽查复核”形成工作闭环，通过问题导向在持续整治的同时对难点痛点开展分析突破，提升环境管理品质。开展2025年度设备更新启动准备工作。
10 | 区政府工作报告重点工作第84项 | 完善城乡一体的基础管理体制，优化调整大型社区，撤销20个建制村。 | 区农业农村局 | 6个乡共26个村（其中，管庄乡12个村、黑庄户乡3个村、东风乡2个村、王四营乡6个村、南磨房乡2个村、高碑店乡1个村）已完成撤村主体程序，其他乡撤村工作正在推进中。
11 | 区政府工作报告重点工作第89项 | 全力建好花园城市示范区，推动公园环绿道向东融合、向南串联，实现温榆河公园朝阳段二期对外开放，打造2个花园式街区、3个全龄友好公园。 | 区园林绿化局、区农业农村局 | 公园二期累计完成总工程量的约72％。