## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 区属道路养护维修（中小修部分）
主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10092.88 |  | 9400.92 |  | 9400.92 |  | 10 |  | 93.14% |  | 9.31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10092.88 |  | 9400.92 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 计划维修道路80条，沥青道路面积238200平米，步道面积85000平米。 | [6 empty] | 通过对沥青路面及步道的养护维修，改善了道路交通出行条件，提高了道路使用年限和通行能力
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护护维修道路面积 |  | ＝ | 323200 | 平米 | 310747 | 15 |  | 14.42 |  | 因道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
|  | 质量指标 | 全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 |  | 定性 | 优良中差 | 其他 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 年度项目在本年内完成 |  | ＝ | 9 | 月 | 9 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工程量核算 |  | ≤ | 10092.88 | 万元 | 9400.92 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路完好率，方便百姓出行 |  | 定性 | 优良中差 | % | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人名群众满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 10 |  | 9
总分 | [8 empty] | 100 |  | 95.73