## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 道路应急抢险项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 及时处理各类道路突发安全问题，保障道路安全通行 | [6 empty] | 我中心共处理道路应急抢险377处，出动巡查人员757人次，巡查车379车次，修复沥青面积2732.80平米，步道298.25平米。保护了人民群众生命财产安全，保障了道路安全通行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 |  | 定性 | 优良中差 | 其他 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 年度项目在本年度时间内完成 |  | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保朝阳区公共安全的需要，完善城市重要公共基础设施服务职能 |  | 定性 | 优良中差 | 其他 | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人名群众满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 10 |  | 9
总分 | [8 empty] | 100 |  | 97