## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 道路挖掘修复项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区城市管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1519.63 |  | 1467.65 |  | 1467.65 |  | 10 |  | 96.58% |  | 9.66
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1519.63 |  | 1467.65 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 2024年道路挖掘修复项目计划维修道路32处，沥青道路面积14156.25平米，步道面积12475.43平米，铣刨加铺沥青道路面积24482.5平米。 | [6 empty] | 根据掘路方完成进度，及时跟踪修复道路掘路坑槽，整体修复道路面层，提升了道路整体环境，保障了群众安全出行，营造了更安全、整洁、和谐的城市环境
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 根据区交通委员会掘路行政许可，以及各掘路施工方工程进度，修复掘路沟槽 |  | ＝ | 51114.18 | 平米 | 53575.07 | 15 |  | 15 |  | 因掘路进度难以准确掌控，各道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
|  | 质量指标 | 满足《北京市城市道路挖掘回填技术规程》，修复工作符合国家及北京市行业规范标准 |  | 定性 | 优良中差 | 其他 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 年度项目在本年内完成 |  | ＝ | 9 | 月 | 9 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  | ≤ | 1519.63 | 万元 | 1519.63 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 配合各类管线单位对地下管线的完善及改造，进一步改善了群众水电热气等日常生活基础设施，提升群众幸福感；及时修复掘路沟槽，保障道路安全畅通，提升群众出行的安全感 |  | 定性 | 优良中差 | % | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众、掘路方及上级主管单位的满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 10 |  | 9
总分 | [8 empty] | 100 |  | 96.66