

朝阳区生态环境局2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）
	序号
	任务来源
	任务内容
	区级责任部门
	进展情况

	1
	区政府工作报告重点工作
第4项
	生态环境质量、能源、水资源等指标完成市级要求。
	[bookmark: _GoBack]区生态环境局
	截至6月9日，我区PM2.5累计浓度34.0微克/立方米，全市第10名，城六区第3名，同比反弹14.1%，变化率全市第5名，优于全市平均水平；PM10累计浓度60.9微克/立方米，全市第9名，城六区第2名。优良天129天，同比增加3天，优良天比率80.6%，无重污染天，同比减少2天。
按计划开展水生态监测，与水务局召开联席会探讨2026汛期水污染防治和污染防治资金项目申报，针对性帮扶酒仙桥再生水厂和定福庄再生水厂，开展坝河流域汛期专项调研。积极申请市级污染防治资金支持修复工作。截至2026年4月，我区8个国考、市考断面中有2个断面水质类别为Ⅱ类（清河下段沙子营、亮马河南岗子七棵树），3个断面水质类别为Ⅲ类（坝河下段沙窝、通惠河下段新八里桥、萧太后河黑庄户），3个断面水质类别为Ⅳ类（观音堂沟观音堂、西排干朝阳通州界、大柳树沟孟家坟）。  
积极参与土壤污染源头管控、建设用地安全利用方面服务和督导帮扶。联合市规划与自然资源委员会朝阳分局开展地块项目土壤调查专家评审会5次。收到土壤调查方案并开展质量审核12项。强化土壤污染重点单位环境管理，已公布土壤重点监测单位名录，联合执法安排年度任务，督促落实隐患排查、自行监测等工作要求。

	2
	区折子第77项
	深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，探索设置生物多样性保护体验地，实现空气质量进一步巩固改善，土壤环境质量保持良好，地表水国考、市考断面优良水体比例达到市级要求。
	区生态环境局
	截至6月9日，我区PM2.5累计浓度34.0微克/立方米，全市第10名，城六区第3名，同比反弹14.1%，变化率全市第5名，优于全市平均水平；PM10累计浓度60.9微克/立方米，全市第9名，城六区第2名。优良天129天，同比增加3天，优良天比率80.6%，无重污染天，同比减少2天。结合夏季 VOCs 治理窗口期要求，区生态环境局全面压实监管责任，紧盯涉 VOCs 企业、汽修、露天涂装等关键点位，多措并举加大现场与非现场执法检查频次。同时紧扣夏季污染物排放特点，持续提升管控精细化水平，对重点环节实行全流程管理；进一步细化管理标准，精准指导企业开展自查、督促基层履职，不断规范 VOCs 排放行为。
按计划开展水生态监测，与水务局召开联席会探讨2026汛期水污染防治和污染防治资金项目申报，针对性帮扶酒仙桥再生水厂和定福庄再生水厂，开展坝河流域汛期专项调研。积极申请市级污染防治资金支持修复工作。截至2026年4月，我区8个国考、市考断面中有2个断面水质类别为Ⅱ类（清河下段沙子营、亮马河南岗子七棵树），3个断面水质类别为Ⅲ类（坝河下段沙窝、通惠河下段新八里桥、萧太后河黑庄户），3个断面水质类别为Ⅳ类（观音堂沟观音堂、西排干朝阳通州界、大柳树沟孟家坟）。   
积极参与土壤污染源头管控、建设用地安全利用方面服务和督导帮扶。联合市规划与自然资源委员会朝阳分局开展地块项目土壤调查专家评审会5次。收到土壤调查方案并开展质量审核12项。强化土壤污染重点单位环境管理，已公布土壤重点监测单位名录，联合执法安排年度任务，督促落实隐患排查、自行监测等工作要求。
先后赴温榆河公园、奥林匹克森林公园现场调研，实地考察了各区域的生态条件与设施基础。结合调研情况，初步确定了适宜建设体验地的具体点位。围绕点位布局，进一步明确了体验地的功能分区与建设方案。

	3
	区政府工作报告重点工作第78项
	加快“无废城市”建设，打造2个“美丽街区”、3个“宁静小区”。
	区生态环境局
	参加市局组织的“无废城市”建设工作座谈会，交流朝阳区“无废城市”建设工作推进情况，按照市局建议修改完善朝阳区“无废城市”建设指标体系。组织区住建委等有关部门赴朝阳区东风乡苇西安置房项目学习“无废工地”建设经验。现场调研北京祥龙博瑞汽车服务（集团）有限公司一分公司、六分公司汽车园区固废管理情况，为下一步开展“无废园区”建设筑牢工作基础。
确定建设双奥特色美丽街区（奥林匹克中心区及森林公园）和滨水人文美丽街区（亮马河、朝阳公园与蓝色港湾），多次组织现场调研。赴奥运村街道、香河园街道、麦子店街道、亚运村街道开展现场调研，已确定枣营南里小区、安慧里小区、西坝河中里小区三个宁静小区建设点位。
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