附件1

朝阳区项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	公共服务经费
主管部门	社区建设办公室	实施单位	首都机场街道办事处
项目负责人	李雪飞	联系电话	64565821
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	899.4397	899.4397	690.5208	10	77%	8
其中：当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
按实有社区工作者数量发放工资、五险一金；保障社区有序运转。	按实有社区工作者数量发放了工资、五险一金；保障社区有序运转。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：按照实有社区工作者人员数量发放工资、五险一金。（数量以实有在岗社区工作者人数为准）	社工工资4729426.25元，五险一金2014582.09元	全额发放社工工资4729426.25元，五险一金2014582.09元	5	5
指标2：按照社区办公服务用房、办公设备实际报修情况，进行改造、维修。（数量以实际发生为准）	维持正常办公	161200	5	5
质量指标	指标1：按时足额发放全体社区工作者工资及其他待遇。	按时足额发放	按时足额发放	5	5
指标2：保障居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求	满足居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求	保障居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求	5	5
指标3：完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。	完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。	完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。	5	5
时效指标	指标1：按照零余额进度要求支出资金	3月支出25%，6月支出 60%，9月支出80%、12月支出100%	100%完成	5	5
成本指标	指标1：社区工作者工资及五险一金预计使用经费674.4008万元。	按时足额发放	全额发放社工工资4729426.25元，五险一金2014582.09元	5	5
指标2：社区机构运转预计使用经费16.12万元。	维持社区正常运行	维持社区正常运行	5	5
效益指标	经济效益

指标	指标1：社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。	社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。	社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。	10	10
社会效益

指标	指标1：社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。	社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。	社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。	10	10
指标2：社区为民服务平台正常运转	社区为民服务平台正常运转	社区为民服务平台正常运转	10	10
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。	社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。	社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。	20	20
总分	100	98
填表人： 梁永 联系电话：64565821 填写日期：2021.2.24