

朝阳区生态环境局2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第三季度）
	序号
	任务来源
	任务内容
	区级责任部门
	进展情况

	1
	区政府工作报告重点工作
第4项
	生态环境质量、能源、水资源等指标完成市级要求。
	区生态环境局
	截至9月8日，我区PM2.5累计浓度28.3微克/立方米，全市第10名，城六区第3名，同比反弹8.8%，变化率全市第12名；PM10累计浓度49.9微克/立方米，全市第9名，城六区第2名。优良天206天，同比增加9天，优良天比率82.1%，无重污染天，同比减少2天。达到市级三季度任务目标要求，按照市级统一部署，结合朝阳区汽修多、管理水平不一等实际，以夏季VOCs攻坚行动为契机，聚焦汽修行业综合整治、集中钣喷中心建设、餐饮油烟治理等重点工作，通过加强执法检查、VOC走航、汽修智慧化监管平台等方式，督促企业严格落实规范管理措施。持续推动汽修和锅炉使用单位创绿升级，截至目前，全区含绿量比例达到58.1%，累计绿色企业341家，全市最多。
        完成上半年全区8条主要河流底栖动物调查分析，同步落实考核断面底栖动物监测任务，持续开展BQI、BI指数评价研判。监测结果显示，底栖动物评价整体向好，少数问题点位需提升。截至2026年7月，我区10个国考、市考断面中有1个断面水质类别为Ⅱ类（亮马河琉璃桥东侧北岸），5个断面水质类别为Ⅲ类（坝河下段沙窝、清河下段沙子营、亮马河南岗子七棵树、萧太后河黑庄户、大柳树明沟孟家坟），4个断面水质类别为Ⅳ类（通惠河下段新八里桥、西排干朝阳通州界、大羊坊沟大羊坊桥、奥运湖）。
        积极开展生态环境领域土壤污染源头管控，强化建设用地安全利用方面服务与督导帮扶。生态环境部门联合规划与自然资源等部门及属地街乡开展待利用地块土壤调查专家评审会共14次，组织开展建设用地土壤调查方案质量审核13项，推动关停退出加油站、工业企业等开展土壤调查共6家。强化土壤污染重点单位环境管理，召开土壤重点监管单位调度会，宣讲生态环境法典、部署土壤污染防控重点工作，督促企业落实隐患排查、自行监测等工作要求。

	2
	区折子第77项
	深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，探索设置生物多样性保护体验地，实现空气质量进一步巩固改善，土壤环境质量保持良好，地表水国考、市考断面优良水体比例达到市级要求。
	区生态环境局
	        截至9月8日，我区PM2.5累计浓度28.3微克/立方米，全市第10名，城六区第3名，同比反弹8.8%，变化率全市第12名；PM10累计浓度49.9微克/立方米，全市第9名，城六区第2名。优良天206天，同比增加9天，优良天比率82.1%，无重污染天，同比减少2天。达到市级三季度任务目标要求，按照市级统一部署，结合朝阳区汽修多、管理水平不一等实际，以夏季VOCs攻坚行动为契机，聚焦汽修行业综合整治、集中钣喷中心建设、餐饮油烟治理等重点工作，通过加强执法检查、VOC走航、汽修智慧化监管平台等方式，督促企业严格落实规范管理措施。持续推动汽修和锅炉使用单位创绿升级，截至目前，全区含绿量比例达到58.1%，累计绿色企业341家，全市最多。
        完成上半年全区8条主要河流底栖动物调查分析，同步落实考核断面底栖动物监测任务，持续开展BQI、BI指数评价研判。监测结果显示，底栖动物评价整体向好，少数问题点位需提升。截至2026年7月，我区10个国考、市考断面中有1个断面水质类别为Ⅱ类（亮马河琉璃桥东侧北岸），5个断面水质类别为Ⅲ类（坝河下段沙窝、清河下段沙子营、亮马河南岗子七棵树、萧太后河黑庄户、大柳树明沟孟家坟），4个断面水质类别为Ⅳ类（通惠河下段新八里桥、西排干朝阳通州界、大羊坊沟大羊坊桥、奥运湖）。 。
        积极开展生态环境领域土壤污染源头管控，强化建设用地安全利用方面服务与督导帮扶。生态环境部门联合规划与自然资源等部门及属地街乡开展待利用地块土壤调查专家评审会共14次，组织开展建设用地土壤调查方案质量审核13项，推动关停退出加油站、工业企业等开展土壤调查共6家。强化土壤污染重点单位环境管理，召开土壤重点监管单位调度会，宣讲生态环境法典、部署土壤污染防控重点工作，督促企业落实隐患排查、自行监测等工作要求。
        先后赴温榆河公园、奥林匹克色林公园开展多轮现场调研，实地考察了各区域的生态条件与设施基础。结合调研情况，确定了适宜建设体验地的具体点位，已形成体验地建设方案与路线。

	3
	区政府工作报告重点工作第78项
	加快“无废城市”建设，打造2个“美丽街区”、3个“宁静小区”。
	区生态环境局
	完成航空总医院、朝阳妇幼保健院、白家庄小学（望京科技园校区）等5个领域共10个点位的现场调研，全面了解各点位固废管理现状，挖掘“无废”特色，完成“无废楼宇”“无废医院”“无废商圈”3个领域“无废城市标杆”建设指南初稿编制，启动航空总医院“无废医院”建设工作。
        目前亮马河“滨水人文”美丽街区已初步建成，已系统总结其八方面工作举措，形成美丽标杆建设典型材料，得到文市长批示“城六区和副中心要因地制宜打造市民喜闻乐见的滨水空间，提升群众的获得感”。太原市、北京市生态环境局等地及部门在专题调研中给予充分肯定。赴奥运村街道开展“双奥特色”美丽街区专题调研，联合属地全面梳理各环境要素亮点工作，已初步形成《以奥运遗产赋能区域发展，朝阳区打造“双奥”特色美丽街区》典型案例材料，后续将在“十五五”时间持续统筹推进清洁运输先行区建设、“宁静小区”建设等工作融入街区整体提升。
[bookmark: _GoBack]        2025年我局以麦子店街道为试点推进“宁静街区”建设，完成北京市首个“宁静小区”建设，市人大、市司法局、市生态环境局等部门在专题调研中给予充分肯定。在巩固前期成果的基础上，我局联合相关属地街道开展实地调研，在麦子店街道、奥运村街道、香河园街道、亚运村街道和东湖街道选取5个差异化小区推进“宁静小区”建设。目前完成了5个小区的现场踏勘、重点源及声环境质量监测，明确重点噪声源清单并制定改造措施建议，下一步将联合属地开展“微改造”建设及宣传活动，确保在年底前完成“宁静小区”建设。




5

