## 附件 区域（项目）绩效自评表
附件
北京市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
中央主管部门 |  |  | 人力资源社会保障部
地方主管部门 |  |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 北京市人力资源和社会保障局及下属单位、各区县人力资源和社会保障局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 28558500 | 27451399.42 |  | 96.12%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 770000 | 770000 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 27788500 | 26681399.42 |  | 96.02%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学合理
|  |  | 下达及时性 | 申请资金分别于1月和6月下达，下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 符合相关规定
|  |  | 使用规范性 | 符合规范性要求
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合预算绩效管理要求，预算执行率为
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标任务1：完成年度“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 目标任务2：为提高“三支一扶”人员工作水平，组织开展“三支一扶”人员培训，提升“三支一扶”人员服务基层和群众的能力，助推乡村振兴战略实施。 |  |  |  | 完成年度“三支一扶”招募计划，招募乡村振兴协理员34名，为基层输送一批急需紧缺人才。 按照管理办法和相关工作人员，指导组织乡镇、村做好乡村振兴管理员管理和培养工作，开展入职培训和岗中培训，做好慰问工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴协理员数量 |  | ≥100人 | 142
|  |  | 2023年财政补助名额招募数量 |  | ≥30人 | 35
|  |  | 22年招募乡村振兴协理员数量 |  | ≥35人 | 35
|  |  | 截止23年底上一年招募人员在岗人数 |  | ≥30人 | 32
|  |  | 2023年乡村振兴协理员培训人员 |  | ≥88人 | 99
|  |  | 乡村振兴协理员一次性安家费发放数量 |  | ≥34人 | 34
|  | 质量指标 | 乡村振兴协理员工资、奖金及住房公积金和社会保险100%发放缴纳 |  | 100% | 100%
|  |  | 乡村振兴协理员一次性安家费100%发放 |  | 100% | 100%
|  |  | 按制度审核乡村振兴协理员工作满6个月，发放一次性安家费 |  | 好 | 好
|  | 时效指标 | 乡村振兴协理员工资按时发放到位 |  | ≤30日 | ≤30日
|  |  | 乡村振兴协理员住房公积金和社保每月底前足额缴纳 |  | ≤30日 | ≤30日
|  |  | 完成“三支一扶”人员招募工作 |  | ≤9月 | ≤9月
|  |  | 完成“三支一扶”人员能力提升专项培训 |  | ≤12月 | ≤12月
|  |  | 乡村振兴协理员一次性安家费发放时间 |  | ≤12月 | ≤12月
|  | 成本指标 | 乡村振兴协理员工资、奖金及住房公积金和社会保险所需经费 |  | ≤2855.85万元 | 2740.440927万元
|  |  | 乡村振兴协理员一次性安家费所需经费 |  | ≤150万元 | 102万
|  |  | 一次性安家费标准 |  | 3000元/人 | 3000元/人
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用 |  | 好 | 好
|  |  | 为应届毕业生解决就业问题，提供更多就业岗位 |  | 好 | 好
|  |  | 为乡镇解决人才短缺问题，提供更多年轻人才 |  | 好 | 好
|  | 可持续影响指标 | 促进高校毕业生就业创业 |  | 好 | 好
|  |  | 为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍机构 |  | 好 | 好
|  |  | 促进农村经济发展和农民增收致富 |  | 好 | 好
|  |  | 提升村级干部队伍素质 |  | 好 | 好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当年度高校毕业生“三支一扶”计划政策知晓率 |  | ≧95% | 100%
|  |  | “三支一扶”人员及基层服务单位的满意度 |  | ≧95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。