## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年朝阳区前期谋划经费项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区发展与改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区交通委员会
项目负责人 |  | 赵蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64935980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 75 |  | 75 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 75 |  | 75 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 谋划一批近期支撑市区两级固定资产投资的交通类重大项目，总投资不低于30亿。 完成基础资料收集，完成全线现场调研，提交谋划项目成果。 | [5 empty] | 谋划四项交通类重大项目，总投资超45亿元。 全年按项目实施计划有序推进并完成了相关谋划工作，达到了预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不低于3项交通类重大项目谋划。 |  |  | 项目类型包括区域交通综合治理、新改建道路、慢行系统三网融合发展等 | 完成大屯地区、酒仙桥地区交通综合治理、慢行系统三网融合发展及东五环辅路工程项目谋划 | 10 |  | 10 |  | 全年完成4个项目谋划
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：区发改委验收通过 |  |  | 谋划项目进入区发改重大项目储备库 | 谋划项目进入区发改重大项目储备库 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：谋划成果初稿完成时间 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：谋划成果最终稿完成时间 |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，项目进度略有延后。后续将进一步提高项目进度执行率。
……
|  | 成本指标 | 指标1：谋划预算经费使用情况 |  |  | 按照谋划进展逐步拨付 | 按照谋划进展逐步拨付 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加朝阳区道路规划实现率 |  |  | 增加朝阳区道路规划实现率 | 项目谋划增加了朝阳区道路规划实现率 | 10 |  | 8 |  | 道路项目谋划数量有限，下一步针对性地增加落实道路规划的项目谋划
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：改善重点地区交通环境 |  |  | 改善重点地区交通环境 | 通过项目谋划改善了酒仙桥及大屯地区交通环境，带了一定的正向社会效益 | 10 |  | 8 |  | 社会效益指标论证有待进一步深化，下一步将深入论证相关内容
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：城市道路空间、绿道空间和滨水空间进一步融合 |  |  | 城市道路空间、绿道空间和滨水空间进一步融合 | 通过三网融合项目促进了空间融合一体化 | 10 |  | 8 |  | 生态效益指标论证有待进一步深化，下一步将深入论证相关内容
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1： | [8 empty] | 2023年增加可持续影响绩效目标，进一步完善考核体系
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度达到100% |  |  | 服务对象满意度达到100% | 服务对象满意度达到100% | 10 |  | 8 |  | 进一步改善项目谋划细节，增加服务对象满意度
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填表人：赵蕊 联系电话：64935980 填写日期：2023年2月7日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。