## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年朝阳区学校、医院及问题突出区域交通设施完善工程
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 朝阳区交通委员会
项目负责人 |  | 蒙琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64931987
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 516.97 | 516.97 |  | 516.97 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 516.97 | 516.97 |  | 516.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升医院、学校门前道路交通秩序、合理利用道路资源，给师生及市民生活出行提供良好的交通环境。 | [5 empty] | 本项目已于2022年全面进场施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选定13所学校、医院，其中学校9所，医院4所。按照八个一律原则，在周边设置过街设施，施划网格线，设置警告标志，实施禁停等，同时优化完善周边交通组织设计及附属设施 |  |  | 13所 | 已完成 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：规范合规率100% |  |  | 达到100%合规 | 达到100%合规 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：2022年11月前竣工验收 |  |  | 完成竣工验收 | 未完成 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，该项目未能在2022年11月如期完工。
指标2
……
|  | 成本指标 | 指标1：用于支付测量、设计、监理、建设单位管理费50%预付款及工程费用30%预付款，费用合计520.585万元 |  |  | 520.585 | 符合 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：规范交通秩序，减少安全隐患；提高学校医院对居住环境和政府工作的满意度和安全感 |  |  | 1 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
生态效益
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目能够起到长期有效的整治效果。 |  |  | 1 | 已完成 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：出行满意度较现状提高15%及以上 |  |  | 满意度提高≥15% | 已完成 | 15 |  | 15
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
填表人： 蒙琳 联系电话： 64931987 填写日期：2023.2.2
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。