## 黑臭水体治理任务分解表
表2 黑臭水体治理任务分解表
序号 | 黑臭水体名称 | 黑臭水体 长度 | 污水量 （吨/日） | 治理内容 | 所在街乡及 负责人 | 责任单位 | 实施计划 | 备注
1 | 沙总排水沟（沙子营实验学校南侧桥-清河入口、滨河路桥段）截污工程 | 1.44 | 8000 | 沿线污水管线（沙子营村南——京承高速——清河大堤），接入清河南岸污水管线 | 孙河乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第15项黑臭水体
|  |  |  | 沿线污水管线（京承高速——清河大堤），接入清河南岸污水管线 |  |  | 沙子营村、黄港
2 | 北小河（光泽路、河荫中路交汇-五元桥北小桥段）截污工程 | 1.44 | 400 | 北小河南侧截污管道（京顺路——东五环），接入五环现状污水管线 | 东湖街道办事处主任、崔各庄乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第1项黑臭水体
|  |  |  | 北小河南侧截污管道（鼎成路——京承高速），接入鼎成现状污水管线 | 大屯街道办事处主任、望京街道办事处主任 |  | 女子学院
3 | 北小河（南皋闸管理站北小桥-北京林华水质稳定剂厂东侧小桥段）截污工程 | 1.73 | 15000 | 北小河北侧截污管道（机场辅路——长店），连接北小河左岸已建污水管线，最终接入坝河北岸现状污水管线 | 崔各庄乡乡长、金盏乡乡长、东坝乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第2项黑臭水体
|  |  |  | 北小河南侧截污管道（机场辅路——北小河终点），接入坝河北岸现状污水管线 |  |  | 南皋村、黑桥村、后街村
4 | 西干沟（金色河畔高尔夫俱乐部西北小桥-瑞得万国际卡丁车场东北小桥段）截污工程 | 7.5 | 12000 | 西干沟污水管线（马泉营西路——温榆河大堤），上接现状西干沟南岸已建管道，下接入温榆河南岸污水管线 | 崔各庄乡乡长、孙河乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第6项黑臭水体，沈家坟干渠修建有污水处理站，可补水
5 | 西北门排水沟（安达加油站北50m-排水沟入坝河口段）截污工程 | 0.48 | 12000 | 沿河建设截污管线（暗涵出口——坝河），接入坝河北岸现状污水管线 | 东坝乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第27项黑臭水体
6 | 东岗子桥马路边沟（豆腐巷、白衣庵街交汇北20m-排水沟入北小河口段）截污工程 | 0.81 | 4000 | 新建污水收集管线（村内暗涵出口——北小河），接入北小河规划污水收集及截污管线 | 东坝乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第26项黑臭水体
7 | 马路边沟（铁路桥下游10米排水沟南岸北京奥铭百佳便民超市北侧-排水沟入亮马河口段）截污工程 | 1.65 | 1000 | 将台洼排水沟截污管线（暗涵出口——亮马河），接入酒仙桥再生水厂 | 东风乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第28项黑臭水体
8 | 壅家村排水沟（环铁桥东南侧125m-排水沟入坝河口段）截污工程 | 0.86 | 1200 | 壅家村排水沟截污管线（村内暗涵出口——北小河），接入坝河北岸现状污水管线 | 将台乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第25项黑臭水体
9 | 红五月排水沟（京视印画西北200m-排水沟入温榆河口段）截污工程 | 1 | 4000 | 红五月排水沟截污工程（起点——温榆河大堤——处理站） | 金盏乡乡长 | 市排水集团 | 2016年6月开工，12月完工 | 第21项黑臭水体
东窑村污水处理站（新建）
|  |  |  | 皮村排水沟（村北暗涵-温榆河段）截污工程（起点——温榆河大堤——处理站） |  |  | 皮村
10 | 黎各庄村北排水沟（皮村华洋渔场-滨榆西路、徐尹路交汇南侧入河口段）截污工程 | 2.01 | 2000 | 黎各庄村北排水沟截污工程（起点——温榆河大堤——处理站） | 金盏乡乡长 | 市排水集团 | 2016年6月开工，12月完工 | 第19项黑臭水体
黎各庄污水处理站（新建）
11 | 沙窝村北排水沟（朝阳陵园西侧桥-排水沟入温榆河口段）截污工程 | 1.13 | 2500 | 沙窝村北排水沟截污工程（起点——温榆河大堤——处理站） | 金盏乡乡长 | 市排水集团 | 2016年6月开工，12月完工 | 第20项黑臭水体
12 | 黎各庄村东排水沟（沙窝北路交汇-排水沟入温榆河口段）截污工程 | 0.52 | 1800 | 黎各庄村东排水沟截污工程（起点——温榆河大堤——处理站） | 金盏乡乡长 | 市排水集团 | 2016年6月开工，12月完工 | 第22项黑臭水体
13 | 老河湾（温榆河管理所西北-老河湾入温榆河口桥段）截污工程 | 13.63 | 15000 | 小店污水处理站管线、老河湾右岸污水管线（老河湾起点——晴翠园——处理站） | 金盏乡乡长、孙河乡乡长 | 市排水集团 | 2016年6月开工，12月完工 | 第14项黑臭水体
小店村污水处理站（新建）
|  |  |  | 雷庄污水处理站管线、老河湾右岸污水管线（晴翠园——老河湾出口——处理站） |  |  | 金盏东、雷庄
雷庄村污水处理站（新建）
14 | 沈干沟（和平灌渠13号线京承高速交汇-索家村段）截污工程 | 1.13 | 3000 | 截污工程（来广营北路——香江北路），上接来广营北路，下接沈家坟处理站 | 崔各庄乡乡长、金盏乡乡长、东坝乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第24项黑臭水体
15 | 上辛堡排水沟（黄港派出所东侧工厂东南侧-温榆河入口段）截污工程 | 2.19 | 2400 | 截污管线（上辛堡村东北口——下辛堡沟），接入东侧下辛堡污水管线 | 孙河乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第16项黑臭水体
|  |  |  | 截污管线（沈干七支——上辛堡村东北口），接入下游新建管道 |  | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工
|  |  |  | 下辛堡排水沟（村北暗涵-温榆河段）截污管线（下辛堡村北暗涵出口——温榆河大堤），接入温榆河南岸污水管线 |  | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工
16 | 下辛堡排水沟（黄港派出所东侧工厂东南侧桥-孙河农工商联合公司、顺黄路南侧两沟汇合处段）截污工程 | 0.12 | 900 | 下辛堡排水沟截污工程（下辛堡村东——西干沟截污管），接入清河西干沟右岸污水管线 | 孙河乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第17项黑臭水体
17 | 北甸东排水沟（孙河村北桥-顺黄路、滨河路交汇北桥段）截污工程 | 1.73 | 3500 | 北甸东排水沟截污工程（机场南线——北甸处理站），接入北甸处理站 | 孙河乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第13项黑臭水体
18 | 前苇沟排水沟（老河湾北东苇路、首都机场辅路交汇-温榆河管理所西北段）截污工程 | 0.55 | 7500 | 前苇沟排水沟截污工程（东苇路——前苇处理站） | 孙河乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，12月完工 | 第18项黑臭水体
前苇沟污水处理站（改造）
19 | 温榆河（清河、温榆河交汇下游20m-滨榆西路、潞苑北大街交汇段）截污工程 | 11.54 |  | 温榆河右岸污水管线（西干沟——清河二厂） | 孙河乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，12月完工 | 第5项黑臭水体
|  |  |  | 温榆河右岸污水管线（康干沟——前苇站） |  |  | 截流康干沟、后苇沟
|  | 51.46 | 96200
20 | 小场沟起点-温榆河西路入通州 | 6.3 | 50000 | 小场沟截污管道（小场水库——东高路下游500m） | 平房乡乡长、东坝乡乡长、常营乡乡长、金盏乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第31项黑臭水体
朝阳干渠截污管道（平房东暗涵出口——小场水库）
常营中心沟（东高路-小场沟段）截污管道
东高路污水泵站
21 | 通惠北干渠北花园桥-华美服装厂东北侧小桥段 | 1.97 | 4000 | 通惠灌渠截污管道（高碑店路——五环路外），接入通惠河南岸现状管线 | 高碑店乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第8项黑臭水体
22 | 萧太后河弘燕路小区东侧-通马路湘西路交汇段 | 11.69 | 32000 | 截污管道（通惠排干——双桥路） | 黑庄户乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第7项黑臭水体
截污管道（区界——双桥路）
截污管道（萧太后河与双桥路交叉口——大鲁店北路）
青龙河四环路分流管
23 | 半壁店大郊亭东100m-广渠路、高碑店路交汇段 | 1.4 | 2500 | 半壁店沟截污管道（大郊亭暗涵出口——高碑店路），进高碑店路现状管线 | 南磨房乡乡长、王四营乡乡长、高碑店乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第10项黑臭水体
24 | 咸宁侯沟三间房医院东南侧-排水沟入通惠河口段 | 0.85 | 15000 | 咸宁候沟截污管线（铁路桥——通惠河），按河道规划路由实施，接入通惠河南岸现状管线，进定福庄水厂 | 管庄乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第23项黑臭水体
|  |  |  | 咸宁候沟截污管线（双桥路——铁路桥），接入下游新建管道 |  | 朝阳区 | 2016年9月开工，2017年6月完工
25 | 东旭新村东南侧-通马路桥下 | 2.1 | 8000 | 沿河道铺设截污管道 | 黑庄户乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第29项黑臭水体
26 | 铺头-前营东段 | 3.3 | 7500 | 沿河道铺设截污管道 | 黑庄户乡乡长 | 朝阳区 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第34项黑臭水体
27 | 青年路沟华纺易城东北侧、青年路东侧小桥-朝阳路与三间房东路交汇西北侧（入暗涵）段 | 4.68 | 7000 | 青年沟北侧截污管道（青年路暗涵出口——星河湾暗涵入口），接入星河湾暗涵 | 平房乡乡长、三间房乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第4项黑臭水体
青年沟南侧截污管道（星河湾暗涵出口——黄杉木店路），接入黄衫木店路现状管线
青年沟北侧截污管道（平房村小桥——黄杉木店路），星河湾暗涵出口——黄杉木店路
青年沟污水管道（朝阳北路暗涵出口——三间房东路），尽量按规划要求实施，接入三间房东路现状管线
28 | 二堡子沟（京沪高速四道口桥南200米桥下（东南侧）-旋光有机玻璃加工厂） | 0.3 | 18000 | 二堡子沟截污管线（四道口桥——二堡子暗涵入口），接入现状暗涵 | 十八里店乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第32项黑臭水体
入大羊坊沟接口
29 | 大羊坊沟十八里店四环南侧-大羊坊桥下 | 4.4 | 35000 | 大羊坊沟截污管线（四环路——五环路）污水口截流，接入现状污水管线 | 十八里店乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第33项黑臭水体
截污管线（大羊坊沟——四环路外辅路），接入东四环管线
截污管线（大羊坊沟——萧太后河），接入萧太后河污水管道
30 | 观音堂王四营北路、观音堂中路交汇小桥-观音堂沟、通惠西排干交汇（王四营北路桥上）段 | 2.3 | 18000 | 观音堂沟北侧截污管道（双丰铁路——高碑店路），进入高碑店路污水管线 | 王四营乡乡长、高碑店乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第11项黑臭水体
观音堂沟南侧截污管道（高碑店路——五环内辅路），进入规划五环内辅路截污管线
31 | 通惠西排干王四营北路、西排干交汇-马家湾桥段 | 5.09 | 4500 | 通惠排干右岸截污管道（官马沟出口——京沈高速南侧），接入垡头现状污水管线 | 王四营乡乡长、豆各庄乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第9项黑臭水体
32 | 大柳树沟世纪东方家园北空小区东北小桥-人民日报印务中心东侧小桥段 | 3.98 | 27000 | 大柳树沟截污管线（窑洼湖——孛罗营桥），接入河道两侧现状污水管线 | 南磨房乡乡长、垡头街道办事处主任、王四营乡乡长、豆各庄乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第3项黑臭水体
大柳树沟截污管线（大柳树支沟起点——黄厂路），接入规划黄厂路污水管道
黄厂路污水管线（大柳树支沟——大鲁店北路，接入定福庄污水联络管道
33 | 凉水河四环凉水河交汇-红坊路、三台山路交汇南侧桥段 | 1.65 | 8000 | 四环路内辅路右岸排污口，进入南四环现状管线 | 小红门乡乡长 | 市排水集团 | 2016年9月开工，2017年6月完工 | 第12项黑臭水体
左岸管道（铁路桥——四环路），进入南四环现状管线
左岸管道（铁路桥——三台山路），进入三台山路现状管线
左岸管道（牌坊沟——三台山路），进入三台山路现状管线