## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 人才队伍建设经费-2021-2022学年度中学教师开放型在线辅导计划辅导经费
主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中学二分校
项目负责人 |  | 刘艳秋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85094351
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.7542 | 0.7542 |  | 0.7542 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.7542 | 0.7542 |  | 0.7542 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 资金来源 |  | 0.7542 | 0.7542 |  | 0.7542 |  | —
|  | 中央级 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 市级 |  | 0.7542 | 0.7542 |  | 0.7542
|  | 区级 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过搭建中学教师开放型在线辅导平台，辅助中学教师发挥自身教育特长和优势，自主开放教学资源，提供多种形式的在线辅导服务，供中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，及时解决学习中的问题。为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育供给，培养学生发展适应未来开放型学习方式，增强家长和学生的实际获得感。 | [5 empty] | 通过中学教师开放型在线辅导平台，有效辅助中学教师发挥自身教育特长和优势，自主开放教学资源，提供多种形式的在线辅导服务，供中学学生按需选择适合的教师开展在线学习，及时解决学习中的问题。为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育供给，增强了家长和学生的实际获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师辅导任务完成的积分标准 |  |  | ＝10元 | 10元 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 保证满足中学学生的实际辅导需求 |  |  | 有效保障 | 有效保障学生实际辅导需求 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 保证学生在接受辅导期间的有效时长 |  |  | 达到要求 | 有效保证学生在接受辅导期间的有效时长 | 20 |  | 20 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 符合市级文件中对经费保障的要求 |  |  | =7542元 | 7542元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合市级文件中对教育减负的总体方针 |  |  | 达到要求 | 符合市级文件中对教育减负的总体方 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：刘艳秋 联系电话：85094351 填写日期：2024年3月11日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人：刘艳秋 |  | 项目负责人：刘艳秋 |  |  |  | 财务人员：刘萌萌 |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章