## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 ）年度
项目名称 |  |  | 2019年城市步行和自行车出行系统整治项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 朝阳区城市管理委员会
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1000万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1000万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2019年—2019年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： |  |  |  | 目标1：通过增设自行车道、安装机非护栏、阻车桩、施划彩铺等措施，完善区属道路步行自行车出行条件。
| 目标2： |  |  |  | 目标2：有条件的路段施划路侧停车位，减少违章停放对步行自行车出行的影响。
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： |  | 130公里区属道路
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： |  | 工程质量标准合格
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： |  | 2019年1月立项，2月完成前期调查、意见征询工作，3月确定整治范围及方案。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 2019年4完成全部招投标工作。当月进场施工
|  |  | …… |  |  | 指标3： |  | 2019年11月工程竣工
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： |  | 工程总预算2000万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： |  | 改善区属道路步行自行车出行条件
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  | 减少机动车违章停放在非机动车道和人行步道的现象。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 改造路段周边居民步行自行车出行市民满意度90%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
填表人：王涛 联系电话：67329589 填表日期：
附件1